УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №

23 серпня 2022 року			     		    32 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м. Погребище) ДПРЗ №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області

на 2021-2025 роки

Відповідно до  підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м.Погребище) ДПРЗ №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням 8 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 08.04.2021 року №133-8-8/574, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 11 серпня 2022 року №315 “Про проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м.Погребище) ДПРЗ №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки», висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми  поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м.Погребище) ДПРЗ №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки» (додається) взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.).

Міський голова                                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 32 сесії Погребищенської

міської  ради  8  скликання

від  23 серпня 2022 року № ___________

Інформація про хід виконання Програми  поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м.Погребище) ДПРЗ №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки»

«Програма  поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-26 (м.Погребище) ДПРЗ №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки»

__________________________________________________

найменування програми

Рішення 8 сесії Погребищенської міської ради

8 скликання від 08.04.2021 року №133-8-8/574

_______________________________________________________________________

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Фінансове управління Погребищенської міської ради

_____________________________________________________________

найменування головного розпорядника коштів програми

ДПРЧ 26 (м.Погребище) ДПРЗ №2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області

_____________________________________________________________

найменування відповідального виконавця програми

- Виконання заходів і завдань:

| № з/п | Заплановані заходи | Фактично проведені заходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | п.9. Привести, відповідно до вимог діючих норм та правил пожежної безпеки, шляхи евакуації в школах, лікувальних, культурно-видовищних та інших закладах з масовим перебуванням людей. Вжити заходів з обладнання вказаних об’єктів системами протипожежного захисту. Забезпечити проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах “Тижнів знань безпеки життєдіяльності ”. | Проведення в загальноосвітніх та дошкільних закладах «Тижні знань безпеки життєдіяльності», в ході яких провести масово роз’яснювальну роботу, серед учнів та дітей щодо роз’яснення та попередження, запобіганню виникнення пожеж, НС та недопущення порушення правил пожежної безпеки | Масово роз’яснювальна робота з питань дотримання правил пожежної та техногенної безпеки на території Погребищенської міської територіальної ради | Проведено в загальноосвітніх та дошкільних закладах «Тижні знань безпеки життєдіяльності», в ході яких проведено масово роз’яснювальну роботу, серед учнів та дітей щодо роз’яснення та попередження, запобіганню виникнення пожеж, НС та недопущення порушення правил пожежної безпеки в школах, ДНЗ, ВПУ №42, Погребищенському медичному фаховому коледжі, Погребищенській ЦРЛ. Проведено відпрацювання населених пунктів громади, розповсюджено листівки серед жителів громади, в організаціях та установах громади. |
| 2 | п.11.Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань техногенної та пожежної безпеки, Кодексу цивільного захисту України та положень “Про правові засади цивільного захисту ”. | Висвітлення в ЗМІ, та інформаційних порталах інформацій, щодо виникнення та попередження виникнення пожеж та іншого роду НС на території Погребищенської МТГ | Масово роз’яснювальна робота щодо дотримання правил пожежної та техногенної безпеки на території Погребищенської МТГ | Висвітлено в ЗМІ, та інформаційних порталах інформацій, щодо виникнення та попередження виникнення пожеж та іншого роду НС на території Погребищенської МТГ |
| 3 | п.17.У зв’язку із розширенням функцій та оновлення автомобільного парку підрозділу на сучасні пожежні автомобілі в ДПРЧ 26 м. Погребище здійснити реконструкцію, перепланування, ремонт пожежного депо (придбання будівельних матеріалів), проводити оновлення матеріально-технічної бази, створення належних соціально-побутових умов для особового складу, здійснення заходів з енергозбереження (придбання газового котла, заміна дверей, утеплення зовнішніх стін будівель), комплектування сучасним устаткуванням і навчально-тренувальним обладнанням. | Розроблення проектно-кошторисної документації, для реконструкції пожежної частини в зв’язку оновленням автомобільної техніки підрозділів ДСНС України новою сучасною технікою для своєчасного реагування та допомоги громадянам. Реконструкція пожежного депо | Розроблення проектно-кошторисної документації “Реконструкція з прибудовою пожежного депо в м.Погребище вул.Вишнева,8 Вінницького району Вінницької області”. Реконструкція пожежного депо | В 2021 році розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція з прибудовою пожежного депо в м.Погребище вул.Вишнева,8 Вінницького району Вінницької області” (80,0 тис.грн.) В 2021 році освоєно 49,95 тис.грн. В 2022 році проведено ремонтні роботи на суму 70,0 тис.грн. |
| 4 | п.19. З метою належного реагування на надзвичайні ситуації та події, розслідування надзвичайних ситуацій, подій, в тому числі пов’язаних з пожежами передбачити придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А 92, мастило) для ДПРЧ 26 м. Погребище. | Придбання ПММ для своєчасного реагування на пожежі, різного роду НС, підтоплення, надання допомоги під час снігових заметів в зимовий період | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки та своєчасне реагування на пожежі та НС на території Погребищенської МТГ | В 2021 році закуплено бензин А-92 (2800 л) на суму 79,95 тис.грн. В 2022 році закуплено бензин А-92 (1355 л) на суму 50,0 тис.грн. |
| 5 | п.20. Придбання багатофункціонального переносного атомно-абсорбційного аналізатору ртуті з приставками для визначення концентрації парів ртуті, сучасними засобами радіаційного та хімічного захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та індивідуального дозиметричного контролю, захисними коробками до протигазів. | Придбання приладів радіаційної, хімічної розвідки та індивідуального дозиметричного контролю, захисні коробки та протигази для всього особового складу 26 ДПРЧ (м.Погребище) | Своєчасне реагування на НС та захист особового складу | В 2022 році закуплено 6 протигазів фільтрувальних СМ на суму 27,0 тис.грн. |
| 6 | 21. Придбання спеціального та робочого (літнього, зимового) одягу, взуття для захисту особового складу під час гасіння пожеж, та інших надзвичайних ситуацій. | Придбання повсякденного форменого одягу, бойового одягу, для всього особового складу 26 ДПРЧ (м.Погребище) для якісного та безпечного проведення ліквідації пожеж та іншого роду НС на території громади. | Забезпечення форменим та бойовим одягом особового складу для виконання поставлених завдань. | В 2021 році закуплено: 12 зимових курток на суму 30,0 тис.грн.; 20 пар черевиків літніх (повсякденних) на суму 26,0 тис.грн.; 2 пари чобіт на суму 5,1 тис.грн.; 15 пар рукавиць пожежно-захисних на суму 18,9 тис.грн. |

- Аналітичний описовий звіт

1. Проведено відпрацювання населених пунктів громади, навчальних закладах, ДНЗ, установ та організацій, щодо роз’яснення та дотримання вимог пожежної, та техногенної безпеки. З питань цивільного захисту, проводились показові заняття в установах та закладах на території Погребищенської МТГ.

2. В 2021 році з бюджету Погребищенської МТГ ради виділено 240,0 тис.грн, що складає 23 % від запланованої суми на 2021 рік - 1035,0 тис грн.,

в 2022 році з бюджету Погребищенської МТГ виділено 147,0 тис.грн., що складає 9,8 % від запланованої суми на 2022 рік – 785,0 тис.грн.

3. Значна кількість заходів, запланованих Програмою, не виконані в повному обсязі у зв’яку з недостатнім фінансуванням, зокрема у першому півріччі - у зв’язку з введенням Військового стану.

Секретар міської  ради                             Петро ШАФРАНСЬКИЙ