УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

13 лютого   2025 року                   м. Погребище                          № 37

Про проєкт рішення міської  ради

«Про  виконання міської цільової

Програми розвитку та впровадження

новітніх  технологій для покращення

казначейського обслуговування

розпорядників та одержувачів бюджетних

коштів у Погребищенській міській

територіальній громаді на 2024 рік»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої  статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, рішенням 58 сесії Погребищенської  міської  ради 8 скликання від 07 травня 2024 року № 4 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік», враховуючи подання відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного  планування Погребищенської  міської  ради від 28 січня 2025 року № 06-25/10 виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити та внести на розгляд Погребищенської  міської  ради проєкт рішення «Про виконання міської цільової Програми розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік», що додається.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю за собою.

Міський голова                                                     Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

16 січня 2025 року № 37

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської  міської  ради

«Про  виконання міської цільової Програми розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік»

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, рішенням 58 сесії Погребищенської  міської  ради 8 скликання від 07 травня 2024 року № 4 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _____________№__________ «Про проєкт рішення міської ради «Про виконання міської цільової Програми розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік», висновок та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, подання відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного  планування Погребищенської  міської  ради від 28 січня 2025 року № 06-25/10  міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання міської цільової Програми розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік, затвердженої  рішенням 58 сесії Погребищенської  міської  ради 8 скликання від 07 травня 2024 року № 4, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію міської ради питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Начальник відділу економічного

розвитку, інвестицій, стратегічного

планування міської  ради                                                          Оксана КРУК

Додаток

до рішення _____ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

___________ 2025 року № ______

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік

найменування програми

07 травня 2024 року № 405

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ економічного  розвитку, інвестицій, стратегічного  планування  міської  ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу / напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу / напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | 1.1. Придбання сучасних персональних комп’ютерів | Покращення процесу обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом запровадження електронної форми обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій; зменшення навантаження на канали передачі даних між органами казначейства та розпорядниками коштів; спрощення процесу обслуговування видаткової частини бюджету Погребищенської міської територіальної громади. Створення належних умов обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів | 1.1. Придбання сучасних персональних комп’ютерів | Придбано 4 сучасні персональні комп’ютери на суму 91,99 тис. грн |
| 2 | 1.2 Придбання ліцензійних операційних систем не нижче «Windows 10» |  | 1.2 Придбання ліцензійних операційних систем не нижче «Windows 10» | Придбано 2 ліцензійні операційні системи «Windows 10» на суму 18,00 тис. грн |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми | тис. грн | Звітні дані | 110,0 | 109,99 | 100 |
|  | Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками у Погребищенській громаді | шт | Облікові дані | 2 | 2 | 100 |
|  | Кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються органом казначейства | шт | Облікові дані | 331 | 331 | 100 |
|  | Кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються органом казначейства | шт | Облікові дані | 3 | 3 | 100 |
|  | Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС «Є-Казна» | од | Облікові дані | 4 | 4 | 100 |
|  | Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу казначейства | шт | Облікові дані | 1 | 1 | 100 |
|  | Середня кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу казначейства | шт | Облікові дані | 83 | 83 | 100 |
|  | Середня кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються 1 працівником органу казначейства | шт | Облікові дані | 3 | 3 | 100 |
|  | Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих) | % | Облікові дані | 100 | 100 | 100 |
|  | Період часу поточної підтримки функціонування «Є-Казна» | Днів | Звітні дані | 365 | 365 | 100 |
|  | Рівень впровадження системи дистанційного обслуговування | % | Звітні дані | 100 | 100 | 100 |

3. Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма Програми розвитку та впровадження новітніх технологій для покращення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2024 рік  (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою покращення процесу обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом запровадження електронної форми обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій; зменшення  навантаження на канали передачі даних між органами казначейства та      розпорядниками коштів; спрощення  процесу обслуговування видаткової частини бюджету Погребищенської міської територіальної громади.

В 2024 році на заходи Програми використано 109, 99 тис. грн, а саме: придбано 4 сучасні персональні комп’ютери на суму  91,99 тис. грн та  2 ліцензійні операційні системи  «Windows 10» на суму 18,00 тис.  грн. Програма виконана в повному обсязі.

Начальник відділу економічного

розвитку, інвестицій, стратегічного

планування міської  ради                                                                                           Оксана КРУК