ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

13 лютого 2025 року                    м. Погребище                                   № 39

Про проєкт рішення Погребищенської міської

ради «Про виконання Програми розвитку

архівної  справи  у Погребищенській

міській територіальній громаді

на 2021-2024 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей  34, 37 Закону України “Про національний архівний фонд та архівні установи”, заслухавши інформацію архівіста-директора КУ «Погребищенський трудовий архів» Погребищенської міської ради Вінницької області Мізернюк Н.В. виконавчий комітет Погребищенської міської  ради  ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення Погребищенської міської  ради «Про  виконання Програми розвитку архівної  справи  у Погребищенській міській територіальній громаді  на 2021-2024 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення Погребищенської міської  ради «Про виконання Програми розвитку архівної  справи  у Погребищенській міській територіальній громаді  на 2021-2024 роки» на розгляд  міської  ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гордійчука І.П.

Міський голова                                                Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради 13 лютого 2025 року № 39

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської  міської  ради

«Про виконання Програми розвитку архівної  справи  у Погребищенській міській територіальній громаді  на 2021-2024 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей  34, 37 Закону України “Про національний архівний фонд та архівні установи”, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської  ради  від _____________№__________ «Про проєкт рішення Погребищенської міської  ради «Про  виконання Програми розвитку архівної  справи  у Погребищенській міській територіальній громаді  на 2021-2024 роки», враховуючи висновок  постійної комісії міської ради з питань  управління комунальною  власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту, і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку  та благоустрою населених  пунктів, заслухавши інформацію архівіста-директора КУ «Погребищенський трудовий архів» Погребищенської міської ради Вінницької області  Мізернюк Н.В. міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про  виконання Програми розвитку архівної  справи  у Погребищенській міській територіальній громаді  на 2021-2024 роки, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської  ради з питань  управління комунальною  власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту, і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку  та благоустрою населених  пунктів ( Тарасюк М.О.).

Архівіст – директор КУ «Погребищенський

трудовий архів» Погребищенської міської

ради Вінницької області                                               Ніна МІЗЕРНЮК

Додаток

до рішення _____ сесії Погребищенської

міської  ради 8 скликання

_________________ №________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розвитку архівної справи у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки

найменування програми

24 грудня 2020 року №56

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

КУ «Погребищенський трудовий архів» Погребищенської міської ради Вінницької області

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Проведення поточного ремонту в приміщенні комунальної установи «Погребищенський трудовий архів» Погребищенської міської територіальної громади | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | Проведення поточного ремонту в приміщенні комунальної установи «Погребищенський трудовий архів» Погребищенської міської територіальної громади | В 2021-2024 роках захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 2 | Проведення поточного ремонту даху комунальної установи «Погребищенський трудовий архів» Погребищенської міської територіальної громади | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | Проведення поточного ремонту даху комунальної установи «Погребищенський трудовий архів» Погребищенської міської територіальної громади | В 2021-2024 роках захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 3 | Встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря у сховищах | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | Встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря у сховищах | В 2021-2024 роках захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 4 | Придбання приладів для вимірювання температури та вологості | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | Придбання приладів для вимірювання температури та вологості | В 2021-2024 роках захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 5 | Вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій в установі | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | Вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій в установі | В 2021-2024 роках захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування |
| 6 | Фінансування окремих заходів пов’язаних із зберіганням архівних матеріалів та утримання комунальної установи | Забезпечення умов роботи працівників | 1. Профінансовано оплату праці 2.Сплачено комунальні платежі 3. Ремонт комп’ютерної техніки 4. Заправка та ремонт картриджа 5. Купівля канцелярських товарів 6. Оплата послуг (крім комунальних) | 1. Оплата праці двох працівників за: 2021рік в сумі 296,2 тис. грн; 2022 рік в сумі 318,1 тис. грн; 2023 рік в сумі 354,6 тис. грн; 2024 рік в сумі 382,6 тис. грн. 2. Своєчасна оплата в 2021-2024 роках за: - використання природного газу: 2021 рік в сумі 1,9 тис. грн ; 2022 рік в сумі 8,5 тис. грн; 2023 рік в сумі 8,6 тис. грн; 2024 рік в сумі 9,7 тис. грн; - використання електроенергії: 2021 рік в сумі 1,8 тис. грн; 2022 рік в сумі 2,3 тис. грн; 2023 рік в сумі 5,3 тис. грн; 2024 рік в сумі 5,6 тис. грн. 3. Ремонт комп’ютерної техніки в 2021 році на суму 4,0 тис.грн 4. Заправка та ремонт картриджа в 2023 році на суму 1,0 тис.грн. 5. Купівля канцелярських товарів в: 2021 рік на суму 8,6 тис. грн; 2024 рік на суму 2,0 тис. грн 6. Оплата послуг (крім комунальних) в 2021-2024 роках за: 2021 рік в сумі10,0 тис. грн; 2022 рік в сумі 9,1 тис. грн; 2023 рік в сумі 11,2 тис. грн; 2024 рік в сумі 10,1 тис. грн. |

2.Аналітичний описовий звіт

Рішенням 4 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 24 грудня 2020 року №56 затверджено Програму розвитку архівної справи у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки .

В 2021 році заходи Програми фактично профінансовано на суму 322,5 тис. грн, а саме: заробітна плата працівникам - 296,2 тис. грн; оплата природного газу – 1,9 тис. грн, оплата електроенергії – 1,8 тис.грн;  ремонт комп’ютерної техніки – 4,00 тис.грн; оплата послуг (крім комунальних):послуги «Укртелеком», технічне обслуговування  системи газопостачання, оплата за програму М.е.doc. – 10,00 тис. грн; купівля канцелярських товарів – 8,6 тис.грн.

В 2022 році заходи Програми фактично профінансовано  на суму  338,0 тис. грн, а саме: заробітна плата працівникам - 318,1 тис. грн, оплата природного газу – 8,5 тис. грн, оплата електроенергії – 2,3 тис.грн, оплата послуг (крім комунальних):послуги «Укртелеком», технічне обслуговування  системи газопостачання, оплата за програму М.е.doc. – 9,1 тис. грн.

В 2023 році заходи Програми фактично профінансовано на суму 380,7 тис. грн, а саме: оплата праці і нарахування на заробітної плати двох  працівників  на суму– 354,6 тис. грн, оплата природного газу – 8,6 тис. грн, оплата електроенергії – 5,3 тис.грн, оплата послуг (крім комунальних):послуги «Укртелеком», технічне обслуговування  системи газопостачання, оплата за програму М.е.doc. – 11,2 тис. грн, заправка та ремонт картриджа – 1,0 тис.грн.

В 2024 році заходи Програми фактично профінансовано на суму 410,0 тис. грн, а саме: заробітна плата працівникам – 382,6 тис. грн, оплата природного газу – 9,7 тис. грн, оплата електроенергії – 5,6 тис.грн, оплата послуг (крім

комунальних):  послуги «Укртелеком», технічне обслуговування  системи газопостачання, оплата за программу М.е.doc. – 12,0 тис. грн.

Протягом 2021- 2024 років заходи  Програми профінансовано на загальну суму 1451,2 тис.грн, що становить 88,4 % від передбаченого Програмою.

Уповноважена особа головного

розпорядника бюджетних коштів           ______________                     __Недошовенко К.А.__

(підпис)	(Прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби                     ______________                   ___Палійчук Л.М._____

(підпис)	(Прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального

виконавця програми                                  ______________                   _Мізернюк Н.В._______

(підпис)	(Прізвище та ініціали)