УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 серпня 2025 року                     м. Погребище                          № 360

Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік»

Керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою  статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді», рішенням 67сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік»,рішенням51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1096 «Про затвердження міської цільової Програми  розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської  ради «Про хід виконання міської цільової Програми розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік», що додається.

2. Внести проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік» на розгляд міської ради.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гордійчука І. П.

Міський голова                                       Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради 12 серпня 2025року № 360

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік»

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2025 року №1096 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,  рішенням 67сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _____________№__________ «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік», висновки та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами таз питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської цільової Програми розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської  ради з питань  планування фінансів і  бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Директор

КП  «Погребищенський ЦПМСД                             Іван РОЗДОЛЬСЬКИЙ

Додаток

до рішення _____ сесії Погребищенської

міської  ради 8 скликання

_____________2025 року   №________

| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК Міська цільова програма розвитку первинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки найменування програми рішення 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1096 дата і номер рішення міської ради про затвердження програми Погребищенська міська рада найменування головного розпорядника коштів програми Комунальне підприємство «Погребищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» найменування відповідального виконавця програми 1.Виконання заходів і завдань Програми |  |
| --- | --- |

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| - Своєчасне та якісне надання первинної та невідкладної медичної допомоги населенню громади. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя. Створення умов для стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні своєї професійної діяльності: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям та дорослим, хворим на неінфекційну патологію: гострі та хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної, шлунково – кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. | Формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної та високоякісної первинної медичної допомоги задля покращення якості та збільшення тривалості життя населення громади | 1.1 Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби . | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.2.Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям та дорослим, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. |  | 1.2.Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям та дорослим, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Закуплено тестів В,С в кількості 159 шт на суму 9910,00грн |
|  | 1.3.Покращення надання медичної допомоги та реабілітації дітям з інвалідністю згідно з локальними протоколами та індивідуальними програмами реабілітації. |  | 1.3. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. . | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.4.Придбання швидких тестів на: - виявлення вагітності; -тропоніни; -простат специфічний антигент; -приховану кров в калі; - вірус імунодефіциту людини -вірусні гепатити В та С. - грип (А+В) |  | 1.4.Придбання швидких тестів на: - виявлення вагітності; -тропоніни; -простат специфічний антигент; -приховану кров в калі; - вірус імунодефіциту людини -вірусні гепатити В та С. - грип (А+В) | - Закуплено швидкі тести в кількості 75 шт на суму-7800,00грн |
|  | 1.5. Придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією та з неблагополучних сімей, з метою попередження небажаної вагітності. |  | 1.5. Придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією та з неблагополучних сімей, з метою попередження небажаної вагітності. | - Придбано контрацептивів- на суму-25475,00 грн |
|  | 1.6.Придбання імунобіо- логічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включе- них до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок за рахунок державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. |  | 1.6.Придбання імунобіо- логічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включе- них до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок за рахунок державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. | Придбано імунобіо- логічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни включе- них до календаря щеплень на суму-98850,00грн |
|  | 1.7. Придбання рентгенівської плівки для обстеження пацієнтів з профілактичною та діагностичною метою. |  | 1.7. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. . | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.8. Придбання ліків для хворих з орфанними онкологічними захворюваннями. |  | 1.8. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. . | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.9.Придбання наркотич- них засобів та прекурсорів для якісного амбулаторного лікування вираженого больового синдрому, у тому числі в онкологічних хворих. |  | 1.9.Придбання наркотич- них засобів та прекурсорів для якісного амбулаторного лікування вираженого больового синдрому, у тому числі в онкологічних хворих. | Закуплено наркотич- них засобів та прекурсорів в кількості 1890 шт. на суму-56819,95грн. |
|  | 1.10.Придбання медикамен- тів та перев’язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги. |  | 1.10.Придбання медикамен- тів та перев’язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги. | Закуплено рукавиці, маски, халати в кількості на суму-45200,00 грн. |
|  |  |  | 1.11. Відшкодування вартості лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення за рецептами сімейних лікарів відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303 | Відшкодовано по реєстрах (постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303) на суму 796296,40 грн. |
|  | 1.11. Відшкодування вартості лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення за рецептами сімейних лікарів відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303 |  |  |  |
|  | 1.12. Придбання одноразових контейнерів для збору мокротиння та його доставки у лабораторії закладів спе- ціалізованої медичної допомоги для виявлення осіб, хворих на туберкульоз. |  | 1.12. Придбання одноразових контейнерів для збору мокротиння та його доставки у лабораторії закладів спе- ціалізованої медичної допомоги для виявлення осіб, хворих на туберкульоз. | Придбано 50 шт. одноразових контейнерів для збору мокротиння на суму 6589,55 грн. |
|  | 1.13.Придбання туберкуліну та одноразових шприців для здійснення туберкуліно діагностики дітям до 14 років. |  | 1.13.Придбання туберкуліну та одноразових шприців для здійснення туберкуліно діагностики дітям до 14 років. | Закуплено туберкулін в кількості 3 уп. на суму-32339,55грн. |
|  | 1.14. Придбання бактерицидних ламп та дезрозчинів, з метою дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу. |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.15.Виділення коштів на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові хворих на гемофілію в разі відсутності централізованих поставок за рахунок державного бюджету. |  | 1.15. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.16. Придбання медичного обладнання відповідно до табелю оснащення для надання невідкладної медичної допомоги хворим на гостре порушення мозкового кровообігу та кровообігу серця згідно з клінічними протоколами. |  | 1.16. Придбання медичного обладнання відповідно до табелю оснащення для надання невідкладної медичної допомоги хворим на гостре порушення мозкового кровообігу та кровообігу серця згідно з клінічними протоколами. | Закуплено один гематологічний аналізатор на суму 342000,00грн |
|  | 1.17. Придбання сучасної діагностичної апаратури для своєчасного виявлення передракових захворювань та раку. |  | 1.17. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. . | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.18. Придбання обладнання та витратних матеріалів для визначення рівня цукру у крові та сечі хворим на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку цукрового діабету. |  | 1.18. Придбання обладнання та витратних матеріалів для визначення рівня цукру у крові та сечі хворим на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку цукрового діабету. | Закуплено тести на суму-26713,62 грн. |
|  | 1.19.Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпече ння. Оплата послуг з прокладання мережі Інтернет. |  | 1.19.Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпече- ння. Оплата послуг з прокладання мережі Інтернет. | Закуплено 2 принтери та 2 ноутбуки на суму 74025,00 грн |
|  | 1.20.Оплата супроводу та модернізації програмного забезпечення. |  | 1.20.Оплата супроводу та модернізації програмного забезпечення. | Забезпечено супровід та модернізація програмного забезпечення (ремонт комп’ютерної техніки) на суму-35220,00грн. |
|  | 1.21.Оплата послуг дротового зв’язку та Інтернет-зв’язку. |  | 1.21.Оплата послуг дротового зв’язку та Інтернет-зв’язку. | Здійснено оплату послуг, інтернету на суму 50299,86грн |
|  | 1.22.Оплата послуг з проведення повірки та експертизи приладів обліку, медобладнання, вогнегасників, метрологічного обладнання. |  | 1.22.Оплата послуг з проведення повірки та експертизи приладів обліку, медобладнання, вогнегасників, метрологічного обладнання. | Здійснено оплату послуг з проведення повірки та експертизи приладів обліку, медобладнання, вогнегасників, метрологічного обладнання на суму 100014,00 грн. |
|  | 1.23.Оплата ремонту медичного обладнання. |  | 1.23.Оплата ремонту медичного обладнання. | Здійснено ремонт медичного обладнання на суму-56000,00грн . |
|  | 1.24.Забезпечення лабораторії необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. |  | 1.24.Забезпечення лабораторії необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | Закуплено тест смужки на суму-30000,00грн, реактиви на суму 6900,00, витратні матеріали на суму 7200,00 грн. |
|  | 1.25. Придбання будівельних матеріалів та проведення поточних ремонтів приміщень амбулаторій загальної практики- сімейної медицини та фельдшерських пунктів. |  | 1.25. Придбання будівельних матеріалів та проведення поточних ремонтів приміщень амбулаторій загальної практики -сімейної медицини та фельдшерських пунктів. | Здійснено поточні ремонти приміщень амбулаторій загальної практики - сімейної медицини та фельдшерських пунктів на суму-113717,09грн |
|  | 1.26.Придбання палива та підготовка закладів до опалювального сезону. |  |  |  |
|  |  |  | 1.26.Придбання палива та підготовка закладів до опалювального сезону. | Закуплено дров на суму-339294,40грн |
|  | 1.27. Оплата комунальних послуг, енергоносіїв та придбання паливно - мастильних матеріалів для автономних джерел живлення. |  | 1.27. Оплата комунальних послуг, енергоносіїв та придбання паливно - мастильних матеріалів для автономних джерел живлення. | Придбано паливно-мастильні матеріали для автоматичних джерел живлення на суму 165317,80 грн, оплачено послуги з отримання електроенергії на суму 326278,00 грн, централізованого водопостачання та послуг з видалення стічних вод на суму 33199,00грн., а також теплопостачання на суму 400000,00 грн. |
|  | 1.28.Придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту. |  | 1.28.Придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту. | Закуплено бензину А-95 в 6100л. на суму 322100грн. Дизельного пального на суму 24000,00 грн. |
|  | 1.29.Страхування медичного автотранспорту. |  | 1.29.Страхування медичного автотранспорту. | Застраховано медичний автотранспорт на суму-169407,00грн. |
|  | 1.30.Оплата оренд приміщень. |  | 1.30. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. .. | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.31. Оплата медичних оглядів, проведення бактеріологічних досліджень працівників КП «ПЦПМСД» |  | 1.31. Оплата медичних оглядів, проведення бактеріологічних досліджень працівників КП «ПЦПМСД» | Проведено бактеріологічні дослідження працівників КП «ПЦПМСД» на суму-3575,88грн. |
|  | 1.32.Забезпеченнязасобами індивідуального захисту медичних працівників та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів з імунопрофілактики. |  | 1.32.Забезпеченнязасобами індивідуального захисту медичних працівників та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів з імунопрофілактики. | Забезпечено медичних працівників засобами індивідуального захисту, які придбано на суму 58300,00 грн. |
|  | 1.33.Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків |  | 1.33.Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків. | Забезпечено медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків, засобами індивідуального захисту, які придбано на суму 54400,00 грн. |
|  | 1.34.Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. |  | 1.34.Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. | Застраховано медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. на суму 9369,10 грн. |
|  | 1.35.Утримання медичних закладів, що надають долікарську первинну медичну допомогу, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. |  | 1.35.Утримання медичних закладів, що надають долікарську первинну медичну допомогу, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. | Виплачена заробітна плата з нарахуваннями на суму-6100203,70грн |
|  | 1.36.Проведення інформаційної та санітарно – просвітницької роботи серед населення з питань необхідності проведення імунопрофілактики. |  | 1.36. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби . | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.37. Удосконалення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків, молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та шкідливості переривання першої вагітності, профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. |  | 1.37. Захід не проводився в зв’язку з відсутністю потреби. | Запланованого результату не досягнуто. |
|  | 1.38.Виділення коштів на забезпечення медичного супроводу та надання при необхідності невідкладної медичної допомоги під час проведення спортивних, культурно-масових та траурних заходів за зверненням організаторів даних заходів. |  | 1.38.Виділення коштів на забезпечення медичного супроводу та надання при необхідності невідкладної медичної допомоги під час проведення спортивних, культурно-масових та траурних заходів за зверненням організаторів даних заходів. | Здійснено медичний супровід та надання невідкладної медичної допомоги під час проведення спортивних, культурно-масових та траурних заходів на суму-32475,00грн. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Своєчасне та якісне надання первинної та невідкладної медичної допомоги населенню громади. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя. Створення умов для стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні своєї професійної діяльності. | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних посад | Одиниць | звітність |  | 97,25 | 97,25 | 100% |
|  | Кількість лікарів, що надають первинну медичну допомогу населенню громади | одиниць | звітність |  | 11 | 11 | 100% |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб, що уклали декларації з лікарями | осіб | звітність |  | 17300 | 17310 | 100% |
|  | Кількість пролікованих хворих | одиниць | звітність |  | 1030 | 1015 | 99% |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | одиниць | звітність |  | 1573 | 1565 | 99% |
|  | Середня кількість відвідувань на одного лікаря | одиниць | звітність |  | 5178 | 5154 | 99% |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Частка дитячого населення охоплена профілактичними щепленнями | % | звітність |  | 82,0 | 72,3 | 88% |
|  | Частка пацієнтів, що отримують ліки за програмою «Доступні ліки» від загальної кількості | % | звітність |  | 28.0 | 28,0 | 100% |
| 2.Охорона психічного здоров’я та психологічної підтримки населення Погребищенської міської територіальної громади | Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на виконання заходу програми | тис.грн | - |  | - | - | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лекцій, тренінгів, круглих столів, що буде проведено. | одиниць | - |  | - | - | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн | - |  | - | - | - |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання заходу програми | % | - |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою ( по кожному показнику) |  |  |  |

3.Аналітичний описовий звіт щодо:

2024рік

КП «Погребищенський ЦПМСД» надає інформацію щодо виконання Програми розвитку первинної медичної  допомоги жителям

Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

У 2024 році із місцевого бюджету було профінансовано в сумі 9959288.80грн,  з них було використано на такі заходи як:

-заробітна плата становить -4959693.80грн.

-нарахування на оплату праці -1140509.90грн.

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар -630700.0грн.

-медикаменти та перев’язувальні матеріали-825999.30грн.

-оплата послуг (крім комунальних)-165317.80грн.

-оплата теплопостачання-400000.00грн.

-оплата водопостачання та водовідведення-33199.00грн.

-оплата електроенергії -326277.90грн.

-оплата інших енергоносіїв-339294.40грн.

-соціальне забезпечення Інших витрат населенню (пільгові медикаменти по постанові 1303)-796296.40грн.

-придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 342000.00грн

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ЗА 2024 рік

Отримано безкоштовно з КЗ «База спеціального медичного постачання»

-  CОVID-19 (вакцина, шприци ) на суму-49,8тис.грн.

-імунобіологічні препарати (вакцина)- на суму 63,4тис.грн

-засоби індивідуального захисту(рукавички, маски, бахіли, комбінезони)-3,3тис.грн.

-медикаменти на суму-160,2тис.грн.

3.1. додаткових заходів, непередбачених програмою;

3.2. стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;

результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді;

3.3. проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);

3.4. висновки та пропозиції щодо:

  - впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;

  - доцільності продовження виконання програми;

  - уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання.

Головний бухгалтер міської ради                   __________________                              Катерина  Недошовенко

Головний бухгалтер КП ПЦПМСД                __________________                              Лілія Совсун

Директор КП ПЦПМСД                                  __________________                               Іван Роздольський