УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 серпня 2025 року                    м. Погребище                             № 364

Про  проєкт  рішення  міської  ради

«Про хід  виконання  Міської  цільової

Програми  охорони  навколишнього

природного  середовища  Погребищенської

міської  територіальної  громади  на 2024–2028 роки»

за 2024 рік

Керуючись  пунктом 22  частини першої статті  26, підпунктом 2 пункту «а» статті 33, частиною другою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 63 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від  26 вересня 2024 року № 886 «Про затвердження Міської цільової Програми охорони навколишнього природного середовища Погребищенської міської територіальної громади на 2024–2028 роки»,  рішенням  67 сесії  Погребищенської  міської ради 8 скликання  від  20 грудня  2024 року  № 1170 «Про план роботи Погребищенської  міської  ради  на 2025 рік»  виконавчий комітет  міської  ради

ВИРІШИВ:

1.  Схвалити та внести на розгляд  сесії  проєкт рішення Погребищенської  міської  ради «Про хід  виконання  Міської  цільової  Програми  охорони  навколишнього природного  середовища  Погребищенської  міської територіальної громади на 2024–2028 роки»  за 2024 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Погребищенського  міського голови  Тригуба О.С.

Міський  голова                                                            Сергій  ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради 12 серпня 2025 року № 364. ПРОЄКТ РІШЕННЯ Погребищенської міської ради

«Про хід  виконання  Міської  цільової  Програми  охорони  навколишнього

природного  середовища  Погребищенської  міської  територіальної  громади   на 2024–2028 роки»  за 2024 рік

Керуючись  підпунктом 22  частини першої статті  26, підпунктом 2 пункту «а» статті 33, частиною другою статті 52 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням  67 сесії  Погребищенської  міської ради 8 скликання  від  20 грудня  2024 року  № 1170 «Про план роботи Погребищенської  міської  ради на 2025 рік», враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань  сільськогосподарського  виробництва,  регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного  розвитку  територіальної  громади, з метою покращення соціально-побутових умов населення Погребищенської міської територіальної громади,  заслухавши інформацію начальника  відділу  регулювання  земельних відносин, охорони навколишнього природного  середовища ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію   про  хід  виконання  Міської   цільової   Програми  охорони  навколишнього  природного  середовища  Погребищенської  міської територіальної  громади  на 2024-2028 роки за  2024 рік, що  додається, взяти до відома.

2.  Контроль  за виконанням цього  рішення   покласти  на постійні комісії Погребищенської   міської   ради  з питань  сільськогосподарського  виробництва,  регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного  розвитку.

Начальник відділу регулювання земельних

відносин, охорони навколишнього природного

середовища міської ради та її виконавчого комітету               Дмитро МЕЛЬНИЧУК

Додаток

до  рішення _______ сесії

Погребищенської  міської ради 8 скликання

________2025 року №___________

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ВИКОНАННЯ    ПРОГРАМИ  ЗА  2024 РІК

Міська  цільова  Програма  охорони  навколишнього

природного середовища  Погребищенської  міської

територіальної  громади   за  2024 рік

найменування програми

26 вересня 2024 року  № 886

дата і  № рішення міської ради   про затвердження  програми

Погребищенська  міська рада

найменування  головного  розпорядника коштів програми

Відділ  регулювання земельних  відносин,

охорони  навколишнього  природного середовища

Погребищенської  міської  ради

найменування  відповідального  виконавця  програми

- Виконання заходів  і  завдань  програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності |  | Запланований результат | Назва, зміст заходу/напрям діяльності |  |  | Досягнуті результати |
| - Екологічне виховання та освіта, інформування населення з питань, що стосуються охорони довкілля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | # Проведення та організація, виставок, інформаційно - просвітницьких акцій та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для учнів закладів загальної середньої освіти | # Підвищення рівня свідомості учнів та мешканців громади у сфері охорони довкілля, збереження та раціонального використання природних ресурсів. |  |  | У 16 навчальних закладах середньої освіти Погребищенської міської територіальної громади проведено 108 інформаційно – просвітницьких акцій та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. |  | Забезпечено підвищення рівня свідомості учнів та мешканців у сфері охорони довкілля, збереження та раціонального використання природних ресурсів на території м. Погребище, Педосівського, Павлівського, Черемошненського, Борщагівського, Гопчицького, Дзюньківського, Новофастівського, Плисківського, Ширмівського, Андрушівського, Довгалівського, Морозівського, Розкопанського та Сніжнянського старостинських округів. |
| 1.2 | # Проведення екологічно - просвітницької роботи у закладах дошкільної освіти Погребищенської міської територіальної громади | # Формування та розвиток екологічної культури дітей дошкільного віку |  |  | В 11 закладах дошкільної освіти Погребищенської міської територіальної громади проведено 36 екологічно- просвітницьких заходів. |  | Забезпечено формування та розвиток екологічної культури дітей дошкільного віку на території м. Погребище, Андрушівського, Гопчицького, Дзюньківського, Мончинського, Новофастівського, Павлівського, Спичинецького, Черемошненського старостинських округів. |
| 1.3 | Висвітлення актуальної екологічної інформації на офіційному вебсайті Погребищенської міської ради та в друкованому виданні газети «Колос». | Формування екологічної культури громадян, підвищення рівня свідомості мешканців громади у сфері охорони довкілля, збереження та раціонального використання природних ресурсів. |  |  | Здійснювалось висвітлення актуальної інформації щодо охорони довкілля на офіційному вебсайті Погребищенської міської ради ( інформація для орендарів водних об’єктів щодо режимів роботи штучних водних об’єктів річки Південний Буг на 2024 рік; інформація до Всесвітнього Дня охорони навколишнього природного середовища 5 червня 2024 р.; інформації щодо заборони спалювання залишків рослинності; інформації до Міжнародного Дня водних ресурсів 22 березня. |  | Забезпечено підвищення рівня свідомості мешканців громади у сфері охорони довкілля, збереження та раціонального використання природних ресурсів. |
| - Управління небезпечними відходами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розроблення алгоритму дій щодо передачі залишків непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів, які наявні на території громади суб’єктам господарювання, що мають ліцензію у сфері управління такими відходами для їх подальшої утилізації. |  | Розроблено алгоритм дій для вирішення проблеми утилізації залишків непридатних пестицидів та агрохімікатів на території громади. |  |  | 12 – 13 листопада 2024 року проведено перевірку 5 безхазяйних хімскладів на території Андрушівського, Спичинецького, Мончинського, Морозівського та Очеретнянського старостинських округів. Складено відповідні акти обстеження та здійснено відповідну фото фіксацію та виявлено 16300 кг непридатних хімічних засобів захисту рослин. | Зниження негативного впливу непридатних пестицидів на навколишнє середовище |
| 3. Збереження об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення «Зелена». |  | Покращення режиму використання ландшафтного заказника місцевого значення «Зелена». |  |  | Проведення заходу заплановано у 2025 році. |  |
| 3.2 | Встановлення меж, охоронних знаків та інформаційних аншлагів встановленого зразка на території: А) ландшафтних заказників місцевого значення : - «Зелені криниці»; -«Зелена», «Надросся»; - «Гопчиця» . Б) парків-пам’яток садово – паркового мистецтва місцевого значення: - «Спичинецький парк»; # - «Васильківський парк» |  | Покращення режимів використання ландшафтних заказників місцевого значення «Зелені криниці», «Зелена», «Надросся» , «Гопчиця», та парків -пам’яток садово – паркового мистецтва місцевого значення «Спичинецький парк», «Васильківський парк» . |  |  | Захід не проводився в зв'язку з необхідністю розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки ландшафтного заказника в натурі (на місцевості). Проведення заходу заплановано у 2025 році. Проведення заходу заплановано у 2026 році. Проведення заходу заплановано у 2027 році. Проведення заходу заплановано у 2028 році. | Результат не досягнуто |

___________________________________________________________

- Аналіз  виконання  показників  та  пояснення   щодо їх виконання:

| Найменування завдання | Найменування показники | Од. вим. | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 р. | 2024 р. | 2024 р. |
| Проведення та організація виставок, інформаційно- просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для учнів закладів загальної середньої освіти Погребищенської міської територіальної громади. | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми. | тис. грн. | 0 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: кількість виставок, інформаційно- просвітницьких акцій, конкурсів, інших заходів, що буде проведено. | од. | 15 | 15 | 15 |
|  | Показники якості: Відсоток виконання заходу Програми. | % | 100 | 100 | 100 |
| Встановлення меж, охоронних знаків та інформаційних аншлагів встановленого зразка на території ландшафтного заказника місцевого значення : - «Зелені криниці». | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми. | тис. грн. | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: Кількість ландшафтних заказників місцевого значення та парків-пам’яток садово – паркового мистецтва місцевого значення на яких встановлено охоронні знаки та інформаційні аншлаги встановленого зразка. | од. | 1 | 0 | 0 |
|  | Показники якості: Відсоток виконання заходу Програми. | % | 0 | 0 | 0 |

Пояснення  щодо розбіжностей між виконаними показниками  і тими, що затверджені  програмою (по кожному показнику): у  2024 році захід не виконано в зв’язку з необхідністю розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки ландшафтного заказника в натурі (на місцевості).

3. Аналітичний описовий  звіт

Міська  цільова  Програма  охорони  навколишнього  природного  середовища  Погребищенської  міської  територіальної  громади  за  2024  рік (далі - Програма) затверджена  рішенням  63 сесії  Погребищенської міської ради  8 скликання  від  26 вересня 2024 року № 886 «Про затвердження Міської цільової Програми охорони навколишнього природного середовища Погребищенської  міської територіальної громади за 2024 рік».

Програма  розроблена відповідно до Конституції України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових  актів  України  з  метою  вирішення проблеми утилізації  залишків непридатних пестицидів та агрохімікатів на території громади, збереження існуючих об’єктів природно-заповідного фонду та  підвищення  рівня  екологічної  культури  населення  шляхом   виховання, освіти  та інформування населення в питаннях охорони  довкілля, збереження та раціонального використання природних ресурсів.

Впродовж   2024  року  з  метою  підвищення  рівня  свідомості  учнів  у  сфері охорони  довкілля, збереження  та  раціонального  використання  природних ресурсів   у  16  навчальних  закладах середньої освіти  Погребищенської  міської  територіальної громади  проведено 108   інформаційно – просвітницьких  акцій  та інших заходів  щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Протягом  2024  року з метою формування  та  розвитку  екологічної  культури  дітей дошкільного  віку в  11 закладах  дошкільної освіти  Погребищенської  міської  територіальної  громади  проведено 36   екологічно - просвітницька заходів.

З  метою  підвищення  рівня  свідомості  громадян  у  сфері охорони навколишнього  середовища  та  інформування населення  в питаннях  збереження  і раціонального використання природних ресурсів систематично  протягом  2024 року здійснювалось  висвітлення  актуальної    інформації  щодо охорони довкілля  на офіційному  вебсайті  Погребищенської  міської ради ( інформація  для орендарів водних об’єктів  щодо режимів роботи штучних водних об’єктів  річки  Південний Буг  на 2024 рік; інформація до  Всесвітнього Дня  охорони навколишнього природного середовища  (5 червня );  інформації  щодо заборони спалювання  залишків рослинності; інформація  до Міжнародного Дня  водних ресурсів (22 березня).

З метою зниження  негативного впливу  залишків непридатних пестицидів та агрохімікатів на навколишнє природне  середовище  12 -13 листопада 2024 року  проведено  перевірку  п’яти  безхазяйних  хімскладів  на території  Андрушівського, Спичинецького, Мончинського,  Морозівського  та  Очеретнянського  старостинських  округів.  Складено відповідні акти  їх обстеження та здійснено відповідну  фотофіксацію.

Комісійно зафіксовано орієнтовну  кількість  непридатних хімічних засобів захисту рослин станом на 12 – 13 листопада 2024 року:

| № п/п | Населений пункт (власник) | Орієнтовна кількість, кг. | В т.ч. безхазяйні, кг. | В т.ч. є власник (назва власника), кг | З них, кг. |  | Перезатарені |  | Стан місця зберігання, умови зберігання | Відстань до об'єктів, м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тверді | рідкі | Кг. | В якому році |  | водних | житлових |
| 1 | В межах с.Спичинці | 2000 | 2000 | - | 2000 | - | - | - | Будівля хімскладу в аварійному стані, зірване перекриття, зруйновані стіни, вікна та двері відсутні | 150 | 70-100 |
| 2 | За межами с.Мончин | 12000 | 12000 | - | 12000 | - | - | - | Будівля хімскладу в аварійному стані, відсутні 2 брами, 30 кв.м. шиферної покрівлі, пошкоджені несучі стіни. | 500 | 1000 |
| 3 | За межами с.Андрушівка | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - | Будівля хімскладу в аварійному стані, частково відсутнє перекриття, відсутні двері та вікна. | 200 | 150-200 |
| 4 | За межами с.Очеретня | 300 | 300 | - | 300 | - | - | - | Приміщення хімскладу повністю зруйновано. Виявлено залишки фундаменту та фрагменти стін. | 1000 | 500 |
| 5 | В межах с.Морозівка | 1800 | 1800 | - | 1800 | - | - | - | Будівля хімскладу в аварійному стані, без перекриття, вікон та дверей. | 500 | 500 |
| Всього |  | 16 300 | 16 300 |  | 16 300 | - | - | - |  |  |  |

З  метою  покращення  режиму  використання  ландшафтного  заказника  місцевого  значення «Зелені криниці»  на  встановлення  меж, охоронних знаків  та  інформаційних  аншлагів  встановленого зразка   у  2024 році   Програмою  було передбачено  фінансування   в  розмірі   20,00 тис. грн.  Захід не виконано  в зв’язку з необхідністю розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки ландшафтного заказника в натурі (на місцевості).

Заступник начальника фінансового

управління міської ради                                           __________________                                Махначов Р.В.

(підпис)

Начальник відділу регулювання земельних

відносин, охорони навколишнього природного

середовища міської ради та її виконавчого комітету _________________                           Мельничук Д.М.

(підпис)