УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 березня 2026 року                     м. Погребище                                           №  107

Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року за 2025 рік».

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства розвитку громад  та територій України від 21 грудня 2022 року № 265 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії  розвитку територіальних  громад», Стратегією розвитку Погребищенської  міської  територіальної  громади до 2030 року, затвердженою рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 24 червня 2021 року №1-12-8/833 та Планом заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади до 2030 року, затвердженим рішенням 60 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 27 червня 2024 року № 610,  заслухавши інформацію начальника відділу економічного  розвитку, інвестицій, стратегічного  планування Погребищенської  міської  ради виконавчий комітет міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади до 2030 року за 2025 рік», що додається.

2. Внести проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади до 2030 року за 2025 рік» на розгляд  міської  ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                  Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради 12 березня 2026 року № 107

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської  міської  ради

«Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади

до 2030 року за 2025 рік»

Керуючись статтею 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства розвитку громад  та територій України від 21 грудня 2022 року № 265 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії  розвитку територіальних  громад», Стратегією розвитку Погребищенської  міської  територіальної  громади до 2030 року, затвердженою рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 24 червня 2021 року №1-12-8/833 та Планом заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року, затвердженим рішенням 60 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 27 червня 2024 року № 610, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _____________№_______ «Про проєкт рішення Погребищенської міської  ради «Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади до 2030 року за 2025 рік», висновки  та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради, заслухавши інформацію начальника відділу економічного  розвитку, інвестицій, стратегічного  планування Погребищенської  міської  ради міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити моніторингові звіти щодо реалізації Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади до 2030 року за 2025 рік, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської  ради з питань  планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Начальник відділу економічного

розвитку, інвестицій, стратегічного

планування міської  ради                                                       Оксана КРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ________________ сесії

Погребищенської

міської ради  8 скликання

___________2026 року №_______

Моніторингові звіти

щодо  реалізації  Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади  до 2030 року за 2025 рік

Стратегія розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року (далі - Стратегія) розроблена з метою вирішення спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Цієї мети можна досягти лише через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. Стратегією було визначено три стратегічні цілі розвитку територіальної громади, інформація про виконання яких  конкретизована в оперативних цілях та завданнях, які наведені в  Додатку 1.

Головним інструментом з виконання Стратегії є   План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року (далі – План заходів), який включає в себе  три напрямки, що відповідають стратегічним та оперативним цілям. Вони визначають напрями дій і конкретизовані у технічних завданнях. Усього в переліку Плану заходів 34 технічні завдання,  інформація про реалізацію яких наведена в  Додатку 2.

Детальніше про стратегічні цілі та технічні завдання:

Ціль 1. «Сталий економічний розвиток громади»

Ціль спрямована на формування позитивного іміджу Погребищенської  міської територіальної громади (далі – Погребищенська МТГ), розвиток  підприємництва на території громади, запровадження та використання інструментів електронного урядування та е- демократії,  збереження культурної спадщини громади.

Протягом 2025 року на виконання цієї стратегічної цілі:

- оновлено інвестиційний паспорт для створення позитивного іміджу громади;

- оновлено перелік інвестиційно-привабливих 15 земельних ділянок на території громади для залучення  коштів  до бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади (далі – бюджет Погребищенської  МТГ).

Ціль  2. «Створення комфортних умов на території громади»

Це ціль, яка направлена на підвищення рівня надання різноманітних послуг на території громади: житлово-комунальних, адміністративних, освітніх, культурних, соціальних.

За 2025 рік на виконання цієї стратегічної цілі було виконано:

- проводились роботи  з поточного ремонту та експлуатаційного утримання  автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

- закуплено частину  матеріалів для проведення робіт з утеплення будівлі  КЗ «Погребищенський заклад дошкільної  освіти загального розвитку (ясла-сад) №1» Погребищенської  міської ради Вінницького району Вінницької області.

Ціль 3. «Свідома, активна та безпечна громада»

Ця ціль спрямована на забезпечення  високої  якості життя громадян,  розширення  можливостей для забезпечення здорового способу життя і культурних потреб, охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади, забезпечення екологічного і санітарного благополуччя та   раціональне використання водних ресурсів.

За звітний період на виконання цієї стратегічної цілі виконано:

- придбано шкільні автобуси  для: КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради та КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської міської ради (співфінансування з  бюджету  Погребищенської  МТГ);

-  здійснено заміну 30 дерев’яних вікон на  металопластикові вікна у будівлі  шкільного гуртожитку  КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради;

- облаштовано 4  майданчики для твердих  побутових  відходів (далі – ТПВ) в м. Погребище по вулицях: Коцюбинського, Вінницькій,  Б. Хмельницького на суму 41,306 тис. грн. Придбано 35  контейнерів для збору сміття на суму 300,000 тис. грн. та сміттєвоз на суму 1 655,505 тис. грн;

- здійснено реконструкцію очисних  споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище;

- виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради;

- виготовлено проєктно-кошторисну документацію (далі – ПКД) для встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Додаток 1 до рішення ___________ сесії Погребищенської міської ради 8 скликання _________2026 року № _____

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації 
Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року
за 2025 рік

| Назва стратегічної цілі | Назва оперативної цілі | Назва завдання | Назва проєкту, локація (тех. завдання) | Строк реалізації |  | Назва показника (індикатор) моніторингу | Оди-ниця вимі-ру | Базове значення показника у 2024 році | Прогнозо-ване проміжне значення показника у 2025 р. | Фактичне значення показника у 2025 році | % виконання | Фінансування у 2025 році, тис. грн |  | Примітка (Виконавець) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сталий економіч-ний розвиток громади. | 1.1. Формування позитивного іміджу громади. | 1.1.1 Маркетинг та промоція території громади. | Розробка бренду та маркетин-гової стратегії Погреби-щенської МТГ. | 2024- 2025 р.р. | 2025 р. | Створення нових брендів об’єктів, залучення меценатів, розроблення символіки та слоганів. | К-сть | 0 | 100 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | Відділ культури Погребищен-ської міської ради. |
|  |  | 1.1.2 Розробка інвестицій-ного паспорту громади. | Оновлення інвестицій-ного паспорту Погреби-щенської МТГ. | 2024- 2027 р.р. | 2025 р. | Оновлення інвестицій-ного паспорту Погреби-щенської МТГ. | шт. | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищен-ської міської ради. |
|  |  | 1.1.3 Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла. | Нове будівниц-тво житла для внутрішньо переміще-них осіб. | 2025 -2027 р.р. | 2025 р. | Будівництво 1 двоповерхового будинка на 8 квартир. | К-сть | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | Управління з питань житловокому-нального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудува-ння та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Будівниц-тво житла для військово-службов-ців та їх сімей. | 2025 -2027 р.р. | 2025 р. | Будівництво 1 одноповерхового будинка на 4 квартири. | К-сть | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | Управління з питань житловокому-нального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  | 1.2 Розвиток підприємництва на території громади. | 1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища. | Оновле-ння переліку інвестиційно приваб-ливих земель-них ділянок. | 2024 –2027 р. р. | 2025 р. | Облік земельних ділянок МТГ. Забезпечення повноважень громади у сфері володіння, розпорядження земельними ділянками та майном, що належить до комунальної власності. | К-сть. Зе-мель-них діля-нок | 0 | Вільні земельні ділянки на території Погреби-щенсьої міської територіа-льної громади | 15 | Постій-но | 0 | 0 | Відділ регулювання земельних відносин, охорони навко-лишнього природного середовища Погребищен-ської міської ради. |
|  |  | 1.2.4 Розвиток промислового комплексу громади. | Власна справа | 2024-2026 р. р. | 2025 р. | Створення нових робочих місць. Додаткове надходження податків до місцевого бюджету. Стимулюва-ння розвитку малого і середнього підприємни-цтва. | Чол. | 0 | 1 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищен-ської міської ради. |
|  |  | 1.2.5 Розвиток малого та середнього бізнесу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Розвиток електрон-ного урядування. | 1.3.1 Запровадження та використання інструментів електронного урядування та е- демократії. | Створен-ня розділу «Громад-ський бюджет» на офіційному сайті Погреби-щенської міської ради. | 2024- 2027 р. р. | 2025 р. | Проведення щорічного конкурсу «Громадський бюджет» | тис. грн | 0 | 1 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | Загальний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету Погребищен-ської міської ради та відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищен-ської міської ради. |
|  | 1.4. Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | 1.4.1 Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів. | Створення туристич-них маршрутів. | 2024- 2027 р. р. | 2025 р. | Створення 2 нових туристичних маршрутів. | К-сть. | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Відділ культури Погребищенської міської ради. |
|  |  | 1.4.2 Збереження та поширення культурної спадщини громади. | Реконстру-кція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище. | 2025- 2026 р. р. | 2025 р. | Створення якісної інфраструк-тури. Покращення привабливості пам’ятного знака, відновлення архітектурно-го ансамблю. | Тис. грн. | 0 | 4 000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | Управління з питань житловоко-мунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
| 2. Створен-ня комфорт-них умов на території громади. | 2.1.Розви-ток транспорт-ної інфраструк-тури громади. | 2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструк-тури. | Створення належної та якісної дорожньої інфраструк-тури. | 2024- 2027 р. р. | 2025 р. | Ремонт автомобільних шляхів в населених пунктах Погребищенської МТГ. | Тис. грн. | 0 | 15 600,00 | 22753,00 | 100 | 15600,0 | 22753,00 | Управління з питань житловокому-нального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  |  | 2.1.2 Сприяння покращенню транспортно-го сполучен-ня між населеними пунктами громади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Створення енерго-ефективної громади та ресурсоза-ощадливої системи енергопос-тачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | Капіталь-ний ремонт терапевти-чного корпусу КП «Погреби-щенська центральна лікарня» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2026 р.р. | 2025 р. | Отримання жителями Погребищенської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Тис. грн. | 0 | 1 300,0 | 0 | 0 | 1300,00 | 0 | КП «Погреби-щенська ЦЛ» Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Капіталь-ний ремонт системи вентиляції та кондицію-вання будівлі хірургічно-го корпусу КП «Погреби-щенська центральна лікарня» Погреби-щенської міської ради. | 2025-2026 р.р. | 2025 р. | Отримання жителями Погребище-нської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Тис. грн. | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,0 | 0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Нове будівництво СЕС для КП «Погреби-щенська центральна лікарня» Погреби-щенської міської ради. | 2025 р. | 2025 р. | Встановлення СЕС. Зменшення використання енергоресурсів Забезпечення комфортної і безперебійної роботи медичного закладу. | Тис. грн. | 0 | 3 000,000 | 0 | 0 | 3 000,0 | 0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Утеплення фасаду у КЗ «Погреби-щенський ліцей №2» Погреби-щенської міської ради. | 2025-2026 р. р. | 2025 р. | Збереження енергоресу-рсів, забезпечення комфортного і безпечного освітнього процесу. | Тис. грн. | 0 | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
|  |  |  | Утеплення даху та фасаду у КЗ «Погреби-щенський ЗДО №1» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | Утеплення зовнішнього фасаду закладу. | Тис. грн | 0 | 4 500,0 | 300,0 | 7 | 4 500,0 | 328,0 | Відділ освіти Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Реконструкція даху та заміна вікон у КЗ «Гопчиць-кий ЗДО» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | Заміна 15 вікон, реконстру-ювання даху закладу. | Тис. грн | 0 | 1100,0 | 0 | 0 | 1 100,0 | 0 | Відділ освіти Погребищен-ської міської ради. |
|  | 2.3 Розвиток рекреацій-ної сфери громади. | 2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. | Реконстру-кція міського парку з влаштува-нням мультифун-кціональ-ного спорт-майданчика та скейттреку. | 2025-2027 р. р. | 2025 р. | Облаштуванняррекреаційної зони для відпочинку з влаштуванням мультифункціонального спортмайдан-чика та скейттреку. | К-сть. спорт-майдан-чиків. | 0 | 1 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | Управління з питань житловокому-нального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобуду-вання та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Створення інформаці-йнокульту-рних просторів у сільських бібліотеч-них закладах громади. | 2024-2026 р. р. | 2025 р. | Проведення поточного ремонту в бібліотечних закладах с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів. Облаштування бібліотек новими сучасними меблями, комп’ютерами з підключенням до Wi-Fi та оргтехнікою. | Тис. грн | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Відділ культури Погребищенської міської ради |
| 3. Свідома, активна та безпечна громада. | 3.1. Забезпечен-ня високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурент-носпромож-ний заклад освіти. | Встанов-лення сучасного лінгафон-ного кабінету. | 2025 р. | 2025 р. | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету, який обладнаний сучасними комп’ютерами для вивчення іноземних мов. | К-сть. | 0 | 1 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | КЗ “Погре-бищенський ліцей №1” Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Закупівля шкільних автобусів. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | Придбання шкільних автобусів для: -КЗ «Погребищен-ський ліцей №1» Погребищен-ської міської ради, КЗ «Погребищен-ський ліцей №2» Погребищен-ської міської ради, КЗ «Новофастів-ський ліцей» Погребищен-ської міської ради. | К-сть. | 0 | 1 | 2 | 100 | 4 400,0 | 2 642,00 | Відділ освіти Погребищенської міської ради. |
|  |  |  | Встановле-ння тіньових навісів для вихованців КЗ «Погреби-щенський ЗДО №3 «Дивосвіт» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2026 р. р. | 2025 р. | Придбання та встановлення 4 тіньових навісів, реконструю-вання 3 тіньових навісів. | Тис. грн. | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | Відділ освіти Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Реконстру- кція приміщен-ня їдальні КЗ «Погреби-щенський ліцей №1» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | Поліпшення умов праці працівників їдальні, створення безпечних умов перебування здобувачів освіти та працівників їдальні, зменшення витрат на опалення будівлі. | Тис. грн. | 0 | 850,0 | 157,0 | 18 | 850,0 | 157,0 | Відділ освіти Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Реконстру-кція будівлі пансіону КЗ «Погреби-щенський ліцей №1» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | Створення належних умов проживання, навчання та виховання школярів. | Тис. грн. | 0 | 1 00,0 | 75,6 | 1 | 1 000,0 | 75,6 | КЗ «Погре-бищенський ліцей №1» Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Укладання асфальтно-го покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони в КЗ «Погреби-щенький ЗДО № 1» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | Заміна асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони будівлі. | Тис. грн. | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | КЗ «Погребище-нський ліцей №1» Погребищен-ської міської ради. |
|  |  | 3.1.4 Забезпечення надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом другого рівня. | Забезпече-ння відділення екстреної медичної допомоги КП «Погреби-щенська централь-на лікарня» Погреби-щенської міської ради обладнан-ням згідно табеля оснащення. | 2025-2027 р. р. | 2025 р. | Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищен-ська центральна лікарня» Погребищен-ської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення. | Тис. грн. | 0 | 1 286,0 | 0 | 0 | 1 286,0 | 0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищен-ської міської ради. |
|  | 3.2. Розширення можливос-тей для забезпечен-ня культурних потреб, здорового способу життя. | 3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади. | Капіталь-ний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул.Б. Хмельни-цького,85 м. Погребище. | 2025 р. | 2025 р. | Проведення капітального ремонту та збереження будівлі. | Тис. грн. | 0 | 14 000,0 | 0 | 0 | 14000,0 | 0 | Відділ культури Погребищен-ської міської ради. |
|  | 3.3 Охорона законних прав та вдоскона-лення системи безпеки жителів громади | 3.3.2 Охорона громадсько-го порядку. | Безпечне місто. | 2025 р. | 2025 р. | Встановлен- ня системи відеоспосте-реження. | Тис. грн. | 0 | 1 326,0 | 0 | 0 | 1326,0 | 0 | Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органами Погребищен-ської міської ради. |
|  |  | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередже-ння та реагування. | Встанов-лення місцевої автомати-зованої системи централі-зованого оповіще-ння. | 2024- 2025 р. р. | 2025 р. | Інформува-ння населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. | Тис. грн. | 0 | 1 000,0 | 100,00 | 10 | 1000,00 | 100,00 | Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-ними органа-ми Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Реконстру-кція приміщення з облаштува-нням безпечних умов у КЗ «Погреби-щенський ліцей №1» Погреби-щенської міської ради Вінницько-го району Вінницької області. | 2025-2026 р. р. | 2025 р. | Проведення реконструк-ції з облаштуван-ня безпечних умов у КЗ «Погребище-нський ліцей №1» Погребище-нської міської ради. | Тис. грн. | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | КЗ « Погребищенсь-кий ліцей №1» Погребищенсь-кої міської ради. |
|  |  |  | Створення класу безпеки. | 2025 р. | 2025 р. | Створення та забезпечення функціонува-ння класу безпеки на базі КЗ «Погребищен-ський ліцей №2» Погребищен-ської міської ради. | Тис. грн. | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | Відділ освіти Погреби-щенської міської ради. |
|  | 3.4 Забезпечен-ня екологі-чного та санітарного благопо-луччя. | 3.4.1 Удосконале-ння збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів. | Облашту-вання майдан-чиків контейне-рами для збору ТПВ біля багато-квартир-них будинків в м. Погреби-ще. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | Облаштування майданчиків та встановлення контейнерів для збору ТПВ біля 23 багатоквар-тирних житлових будинків в м. Погребище. Придбання спеціалізова-ного автомобіля для вивозу ТПВ (сміттєвоз). Організування збору та вивозу ТПВ. | Тис. грн. | 0 | 3500,0 | 341,306 | 57 | 3 500,0 | 1996,81 | Управління з питань житловокому-нального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  | 3.5 Раціональне використан-ня водних ресурсів. | 3.5.1 Забезпечення належного водопостача-ння та водовідведе-ння. | Будівниц-тво очисних споруд «BIOTAL -50» в селищі Погреби-ще Друге. | 2025 р. | 2025 р. | Будівництво очисних споруд «BIOTAL-50» в селищі Погребище Друге та забезпечення водовідведе-ння стічних вод та зниження забруднення навколишньо-го середовища. | Тис. грн. | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Реконстру-кція очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погреби-ще. | 2025 р. | 2025 р. | Здійснення реконструкції очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище та забезпечення водовідведе-нням стічних вод та зниження забруднення навколиш-нього середовища. | Тис. грн. | 0 | 250,0 | 980,414 | 100 | 250 | 980,414 | Управління з питань житловокомуна-льного госпо-дарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю містобудування та архітектури Погребищен-ської міської ради. |
|  |  |  | Будівницт-во каналіза-ційної мережі від КП «Погреби-щенська центральна лікарня» Погреби-щенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | Проведення будівельних робіт каналізаційної мережі КП «Погреби-щенська центральна лікарня» Погребищен-ської міської ради. | Тис. грн. | 0 | 2 750,0 | 0 | 0 | 2750,0 | 0 | КП «Погре-бищенська ЦЛ» Погребищен-ської міської ради. |

Додаток 2 до рішення _________ сесії Погребищенської міської ради 8 скликання __________2025 року № ____

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії

Погребищенської міської  територіальної громади за 2025 рік

| № | Найменування завдання Стратегії | Захід / проект місцевого (регіонального) розвитку | Строк реалізації заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку |  | Стан фінансування проекту місцевого (регіонального) розвитку, тис. грн. |  | Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку | Стан виконання заходу / проєкту місцевого (регіонального) розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1.1 | Формування позитивного іміджу громади. | Розробка бренду та маркетингової стратегії Погребищенської МТГ. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | 40,0 | 0 | Підвищення рівня впізнаваності Погребищенської МТГ та туристичної привабливості, що допоможе зацікавити потенційних інвесторів та підняти престиж території серед місцевої молоді, яка бачитиме перспективу самореалізації саме у рідному краї. | Проєкт не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування. |
|  |  | Оновлення Інвестиційного паспорта Погребищенської МТГ. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | 1 | 1 | Оновлення Інвестиційного паспорту для створення позитивного іміджу громади для інвесторів з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів. | Проєкт реалізовано. Оновлено Інвестиційний паспорт для створення позитивного іміджу громади. |
|  |  | Нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. | 2025-2027 р. р. | 2025 р. | 5 000,0 | 0 | Будівництво 1 двоповерхового будинка на 8 квартир. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Будівництво житла для військовослужбовців та їх сімей. | 2025-2027 р. р. | 2025 р. | 5 000,0 | 0 | Будівництво 1 одноповерхового будинка на 4 квартир. | Проєкт не реалізовано. |
| 1.2 | Розвиток підприємництва на території громади. | Оновлення переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | 0 | 0 | Оновлення переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок на території громади та залучення коштів до бюджету Погребищенської МТГ. | Проєкт реалізуєтся. Сформовано перелік із 15 земельних ділянок. |
|  |  | Власна справа. | 2024-2026 р. р. | 2025 р. | 500,0 | 0 | Розвиток малого і середнього підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем громади, підвищення якості інфраструктури, вирішення проблем безробіття та насичення вітчизняного ринку якісними товарами та послугами. | Проєкт не реалізовано. |
| 1.3 | Розвиток електронного урядування. | Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | 400,0 | 0 | Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради. | Проєкт не реалізовано. |
| 1.4 | Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | Створення туристичних маршрутів. | 2024- 2027 р. р | 2025 р. | 10,0 | 0 | Розвиток нових туристичних продуктів. Створення позитивного туристичного іміджу громади. Популяризація історичного минулого, національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Збереження української традиції. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Реконструкція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище. | 2025-2026 р. р. | 2025 р. | 4 000,0 | 0 | Створення якісної інфраструктури. Покращення привабливості пам’ятного знаку, відновлення архітектурного ансамблю. | Проєкт не реалізовано. |
| 2.1 | Розвиток транспортної інфраструктури громади. | Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | 15 600,0 | 22 753, 0 | Ремонт автомобільних шляхів в населених пунктах Погребищенсь-кої МТГ. Підвищення якості транспортного сполучення та підвищення рівня безпеки дорожнього руху. | Проєкт реалізовано. За 2025 рік з бюджету Погребищенської МТГ на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури використано кошти в сумі 22 753,0 тис. грн. |
| 2.2 | Створення енергоефективної громади та ресурсозаощад-ливої системи енергопостача-ння. | Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2026 р. р. | 2025 р. | 1 300,0 | 0 | Забезпечення енергозбереження тепла та поліпшення рівня комфортного перебування в лікувальному закладі. Отримання жителями Погребищенської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціювання будівлі хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2025-2026 р. р. | 2025 р. | 10 000,0 | 0 | Забезпечення енергозбереження тепла та поліпшення рівня комфортного перебування в лікувальному закладі. Отримання жителями Погребищенської громади медичних послуг в належних комфортних умовах. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Нове будівництво СЕС для КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2025 р. | 2025 р. | 3 000,0 | 0 | Встановлення СЕС. Зменшення використання енергоресурсів. Забезпечення комфортної і безперебійної роботи медичного закладу. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Утеплення фасаду КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2025-2026 р. р. | 2025 р. | 4 000,0 | 0 | Збереження енергоресурсів, забезпечення комфортного і безпечного освітнього процесу. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Утеплення даху та фасаду КЗ «Погребищенський ЗДО №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | 4 500,0 | 328,0 | Утеплення зовнішнього фасаду закладу. | Проєкт реалізується придбано матеріали на суму 328,0 тис. грн. |
|  |  | Реконструкція даху та заміна вікон у КЗ «Гопчицький ЗДО» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | 1 100,0 | 0 | Заміна 15 вікон, рекон-струювання даху закладу. | Проєкт не реалізовано. |
| 2.3 | Розвиток рекреаційної сфери громади. | Реконструкція міського парку з влаштування мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. | 2025-2027 р. р. | 2025 р. | 300,0 | 0 | Облаштування комфортної рекреаційної зони для відпочинку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах громади. | 2024-2026 р. р. | 2025 р. | 100,0 | 0 | Проведення поточного ремонту в бібліотечних закладах с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів. Облаштування бібліотек новими сучасними меблями, комп’ютерами з підключенням до Wi-Fi та оргтехнікою. | Проєкт не реалізовано. |
| 3.1 | Забезпечення високої якості життя громадян. | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету | 2025 р. | 2025 р. | 500,0 | 0 | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету, який обладнаний сучасними комп’ютерами для вивчення іноземних мов | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Закупівля шкільних автобусів | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | 4 400,0 | 2 642,0 | Придбання шкільних автобусів для: КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищен-ської міської ради, КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенсь-кої міської ради. | Проєкт реалізовано. Придбано шкільні автобуси для : КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради та КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської міської ради. (співфінансування з бюджету Погребищенської МТГ). |
|  |  | Встановлення тіньових навісів для вихованців КЗ «Погребищенський ЗДО №3 «Дивосвіт» Погребищенської міської ради. | 2024-2026 р. р. | 2025 р. | 200,0 | 0 | Придбання та встановлення 4 тіньових навісів, реконструювання 3 тіньових навісів. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Реконструкція приміщення їдальні КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | 850,0 | 157,0 | Поліпшення умов праці працівників їдальні, створення безпечних умов перебування здобувачів освіти та працівників їдальні, зменшення витрат на опалення будівлі. | Проєкт реалізовано частково. Виготовлено ПКД на капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Погребищенсь-кий ліцей №2» Погребищенської міської ради. |
|  |  | Реконструкція будівлі пансіону КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | 1 000,0 | 75,6 | Створення належних умов проживання, навчання та виховання школярів. | Проєкт реалізовано частково. Замінено 30 вікон. |
|  |  | Укладання асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони в КЗ «Погребищенський ЗДО № 1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | 200,0 | 0 | Заміна асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони будівлі. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням згідно табеля оснащення. | 2025-2027 р. р. | 2025 р. | 1 286,0 | 0 | Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення. | Проєкт не реалізовано. |
| 3.2 | Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя. | Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул. Б. Хмель- ницького,85 м. Погребище. | 2025 р. | 2025 р. | 14 000,0 | 0 | Проведення капітального ремонту та збереження будівлі. Проведення енергоефективних заходів. Забезпечення безпечного та комфортного перебування в будівлі. | Проєкт не реалізовано. |
| 3.3 | Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади. | Безпечне місто. | 2025 р. | 2025 р. | 1 326,0 | 0 | Встановлення системи відеоспостереження. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | 1 000,0 | 100,0 | Інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. | Проєкт реалізовано частково. Виготовлено ПКД. |
|  |  | Реконструкція приміщення з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області. | 2025-2026 р. р. | 2025 р. | 5 000,000 | 0 | Проведення реконструкції з облаштування безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погреби-щенської міської ради. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Створення класу безпеки. | 2025 р. | 2025 р. | 400,0 | 0 | Створення та забезпечення функціонування класу безпеки на базі КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погреби-щенської міської ради. | Проєкт не реалізовано. |
| 3.4 | Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя. | Облаштування майданчиків контейнерами для збору ТПВ біля багатоквартирних будинків в м. Погребище. | 2024-2027 р. р. | 2025 р. | 3 500,0 | 1 996, 8 | Облаштування майданчиків та встановлення контейне-рів для збору ТПВ біля 23 багатоквартирних житлових будинків в м. Погребище. Придбання спеціалізованого автомобіля для вивозу ТПВ (сміттєвоз). Організування збору та вивозу ТПВ. | Проєкт реалізовано частково. Облаштовано 4 майданчики для ТПВ в м. Погребище по вулицях: Коцюбинського, Вінницькій, Б. Хмельницького на суму 41,306 тис. грн. Придбано 35 контейнерів для збору сміття на суму 300,000 тис. грн. та сміттєвоз на суму 1 655,505 тис. грн. |
| 3.5 | Раціональне використання водних ресурсів. | Будівництво очисних споруд «BIOTAL -50» в селищі Погребище Друге. | 2025 р. | 2025 р. | 250,0 | 0 | Будівництво очисних споруд «BIOTAL-50» в селищі Погребище Друге та забезпечити водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколиш-нього середовища. | Проєкт не реалізовано. |
|  |  | Реконструкція очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище. | 2025 р. | 2025 р. | 250,0 | 980,414 | Здійснення реконструкції очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище та забезпечення водовідведення стічних вод і зниження забруднення навколишнього середовища. | Проєкт реалізовано. Здійснено реконструкцію очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище. |
|  |  | Будівництво каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 р. р. | 2025 р. | 2 750,0 | 0 | Проведення будівельних робіт щодо будівництва каналізаційної мережі від КП «Погребищенсь-ка центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | Проєкт не реалізовано. |

Начальник відділу економічного

розвитку, інвестицій, стратегічного

планування міської  ради                                                                                                           				Оксана КРУК