УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12 березня 2026 року                   м. Погребище                               № 118

Про проєкт рішення міської ради

«Про виконання Програми

енергозбереження, енергоефективності

та раціонального використання

паливно-енергетичних ресурсів у

Погребищенській міській територіальній

громаді на 2022-2025 роки»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки» на розгляд Погребищенської  міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Міський голова                                                     Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

12 березня 2026 року № 118

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки»

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з  питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 вересня 2022 року № 359 «Про затвердження Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

Начальник управління

з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку,

управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури –

головний архітектор

Погребищенської міської ради                           Володимир КОРІНЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

__________2026 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма енергозбереження, енергоефективності та

раціонального використання паливно-енергетичних

ресурсів у Погребищенській міській територіальній

громаді на 2022-2025 роки

найменування програми

08 вересня 2022 року № 359

дата і номер рішення виконавчого комітету про затвердження програми

Погребищенська міська рада

Відділ освіти Погребищенської міської ради

Комунальний заклад «Погребищенський ліцей № 1»

Погребищенської міської ради Вінницького району

Вінницької області

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ освіти Погребищенської міської ради

Комунальний заклад «Погребищенський ліцей № 1»

Погребищенської міської ради Вінницького району

Вінницької області

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

Комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс»

Погребищенської міської ради

Комунальне підприємство «Погребищеводоканал»

Погребищенської міської ради

Комунальне підприємство «Погребищенська

центральна лікарня» Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» по вул. П.Тичини, 54А в м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу комунального підприємства «Погребищенська центральна лікарня» по вул. П.Тичини, 54А в м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Протягом 2022-2023 року КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради провело роботи з реконструкції будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу (заміна віконних конструкцій та вхідних дверей, утеплення стін, покрівель та підвальних приміщень. В 2022 році - 2493 тис. грн. В 2023 році - 372,8 тис. грн. |
| 2 | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) терапевтичного корпусу корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) терапевтичного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» не проводилась в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто |
| 3 | Капітальний ремонт системи теплопостачання адміністративної будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 81 в місті Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Капітальний ремонт системи теплопостачання адміністративної будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 81 в місті Погребище Вінницького району Вінницької області не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто |
| 4 | Реконструкція системи теплопостачання з встановленням резервного живлення будівлі КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Реконструкція системи теплопостачання з встановленням резервного живлення будівлі КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області не проводилась в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто |
| 5 | Встановлення твердопаливного котла в КЗ “Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Встановлення твердопаливного котла в КЗ “Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області не проводилось в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто |
| 6 | Заміна вікон в КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Заміна вікон в КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти загального розвитку” Погребищенської міської ради за адресою: вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, Вінницького району Вінницької області не проводилась в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто |
| 7 | Утеплення приміщення КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення приміщення КЗ «Погребищенський ліцей № 2 Погребищенської міської ради» за адресою: вул. Київська, 50, м. Погребище, Вінницького району Вінницької області не проводилось в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто |
| 8 | Утеплення приміщення адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького, 81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення приміщення адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області | В 2023 році Погребищенською міською радою проведено капітальний ремонт з утепленням даху та фасадів адміністративної будівлі по вул.Б.Хмельницького,81 в м.Погребище Вінницького району Вінницької області на суму 2184 тис. грн. |
| 9 | Утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради | В 2023 році проведено роботи з утеплення цокольного поверху хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради на суму 1675 тис. грн. |
| 10 | Придбання та встановлення комплектів сонячних панелей та акумуляторів на об’єктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Встановлення комплектів сонячних панелей на обє’ктах водопостачання та водовідведення Погребищенської міської територіальної громади | В 2024 році КП «Погребищеводоканал» придбано обладнання для встановлення сонячної електростанції на артезіанській свердловині по вул. Садова у м. Погребище на суму 98 тис.грн. КП «Погребищекомунсервіс» замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво сонячної електростанції потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «Біотал» за адресою: м. Погребище, вул. Л.Українки, 1-А Вінницького району Вінницької області на суму 17,9 тис.грн. В 2025 році комунальним підприємством «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано обладнання для встановлення комплектів сонячних панелей та акумуляторів на об’єктах водопостачання на суму 583 тис. грн. В 2025 році комунальним підприємством«Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради придбано обладнання для встановлення сонячної електростанції на артезіанській свердловині на суму 151 тис.грн. |
| 11 | Придбання та встановлення вікон в житловому будинку (соціальне житло) по вул. Будівельників, 6 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Придбання та встановлення вікон в житловому будинку (соціальне житло) по вул. Будівельників, 6 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області | В 2024 році управлінням ЖКГ Погребищенської міської ради придбано та встановлено вікна на суму 17,9 тис. грн. |
| 12 | Придбання вікон для приміщення пансіону КЗ «Погребищенсь-кий ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, за адресою: вул. Б. Хмельницького, 102 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Придбання вікон для приміщення пансіону КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, за адресою: вул. Б. Хмельницького, 102 м. Погребище Вінницького району Вінницької області | В 2024 році КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області придбано та встановлено вікна на суму 327,3 тис.грн |
| 13 | Придбання матеріалів та виконання робіт по утепленню будівлі КЗ"Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла - садок) №1 Погребищенсь-кої міської ради Вінницького району Вінницької області", за адресою вул. Шевченка, 108 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Придбання матеріалів та виконання робіт з утепленню будівлі КЗ "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла - садок) №1 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області", за адресою вул. Шевченка, 108 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області | Відділом освіти Погребищенської міської ради Придбано будівельні матеріали на суму 328,000 тис.грн |
| 14 | Придбання вікон і дверей для адміністративної будівлі КП «Погребищеко-мунсервіс» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, за адресою: вул. Шевченка, 30а, м. Погребище, Вінницький район, Вінницька область | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Придбання вікон і дверей для адміністративної будівлі КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенсь-кої міської ради Вінницького району Вінницької області, за адресою: вул. Шевченка, 30а, м. Погребище Вінницький район Вінницька область | Комунальним підприємством «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано вікна і двері для адміністративного приміщення на суму 98 тис. грн. |

- Аналітичний описовий звіт

Програма  «Енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки»затверджена 08 вересня 2022 року рішенням виконавчого комітету  Погребищенської міської ради 8 скликання № 359.

Ресурс Програми становив 31414 тис. грн.

Протягом 2022 року КП «Погребищенська центральна лікарня» провело реконструкцію будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу на загальну суму 2493 тис. грн.

В 2023 році КП «Погребищенська центральна лікарня» провело реконструкцію будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу на загальну суму 372,8 тис. грн. та капітальний ремонт окремих приміщень цокольного поверху (термомодернізація) хірургічного корпусу з встановленням комп’ютерного томографа на суму 1304 тис. грн.

В 2023 Погребищенською міською радою проведено капітальний ремонт з утеплення даху та фасадів адміністративної будівлі по вул. Б. Хмельницького, 81 на загальну суму 2184 тис.грн.

В 2024 році КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області здійснив придбання вікон для приміщення пансіону за адресою: вул. Б. Хмельницького, 102 м. Погребище Вінницького району Вінницької області на загальну суму 327,3 тис. грн.

Відділ освіти Погребищенської міської ради здійснив придбання матеріалів  та виконання робіт з утеплення будівлі КЗ "Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла - садок) №1 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області", за адресою вул. Шевченка, 108 м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області на суму 328 тис. грн.

Управлінням ЖКГ Погребищенської міської ради придбано вікна для соціального житла по вул. Будівельників в м. Погребище на суму 17,9 тис.грн.

Комунальним підприємством«Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради придбано обладнання для встановлення сонячної електростанції на артезіанській свердловині по вул. Садова у м. Погребище на суму 98 тис.грн.

Комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради замовило виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво сонячної електростанції потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «Біотал» за адресою:м. Погребище, вул. Л.Українки, 1-А Вінницького району Вінницької області на суму 17,9 тис.грн.

В 2025 році комунальним підприємством «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради придбано обладнання для встановлення сонячної електростанції на артезіанській свердловині по вул. Садова м. Погребище на суму 151 тис.грн.

Комунальним підприємством «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано вікна і двері для адміністративного приміщення на суму 98 тис. грн.

Комунальним підприємством «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано обладнання для встановлення комплектів сонячних панелей та акумуляторів на об’єктах водопостачання на суму 583 тис. грн.

Уповноважені особи головних розпорядників коштів

Начальник Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                Коріненко В.В.

Уповноважені особи відповідальних виконавців програми

Начальник Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                Коріненко В.В.

Керівники фінансових служб

Головний бухгалтер Управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                 Поліщук С.В.