УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

91 сесія 8 скликання

26 березня 2026 року                       м. Погребище                                    № 236

| Про виконання Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 31 березня 2022 року №128 «Про затвердження Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 12 березня 2026 року № 109 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про виконання Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки»», погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади заслухавши інформацію начальника відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Скарбовійчука С. М. міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 31 березня 2022 року №128 «Про затвердження Комплексної програми захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки», взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції.

Міський голова                                                             Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 91 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

26 березня 2026 року № 236

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Комплексна програма захисту населення і території

Погребищенської міської територіальної громади у разі

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки

найменування програми

Рішення виконавчого комітету Погребищенської

міської ради від 31.03.2022 року №128

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. Удосконалення організації управління заходами захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |
| 1.1 | Технічне оснащення громади засобами зв’язку та оповіщення | Своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС | Щорічно проводяться квартальні та річні технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області | Здійснено своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС (зокрема у разі «Повітряної тривоги») |
| 2. Здійснення заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запровадження заходів щодо запобігання їм та максимального зменшення їх наслідків |  |  |  |  |
| 2.1. | Влаштування локальної системи виявлення загрози радіаційного чи хімічного забруднення та оповіщення населення | Своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС | Створено позаштатний пост радіаційного та хімічного спостереження | Здійснено попередження населення про загрозу чи виникнення НС |
| 2.2. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, придбання, встановлення обладнання, підключення системи оповіщення та технічний супровід | Своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС | У 2025 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території громади на суму – 99,0 тис. грн | Здійснено своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС (зокрема у разі «Повітряної тривоги») |
| 3. Удосконалення системи оперативного реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |
| 3.1. | Всебічне технічне та організаційне забезпечення роботи міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при його роботі як в місці постійного розташування, так і на базі пересувного пункту управління; | Підвищення оперативності при реагуванні на НС | Позаштатний пост радіаційного та хімічного спостереження і формувань цивільного захисту забезпечено : - засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання; - сучасними засобами радіаційної та хімічної розвідки. Для цього виділено та перераховано 147,017 тис. грн. | Забезпечено роботу позаштатного посту радіаційного та хімічного спостереження |
| 3.1.1 | - засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання; | Всебічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС у зоні її виникнення |  |  |
| 3.1.2 | - сучасними засобами радіаційної та хімічної розвідки. |  |  |  |
| 4. Матеріально-технічне забезпечення з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення потерпілого населення |  |  |  |  |
| 4.1. | Утримання та поповнення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою | Матеріально-технічне забезпечення заходів при ліквідації НС. | У 2022 році поповнено матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою на суму 530,2 тис. грн. 1. Придбано продуктів харчування на суму 445,2 тис. грн. 2. Придбано пально-мастильних матеріалів на суму 85,0 тис. грн. Станом на 01.01.2023 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічував: - бензин – 1000 л; - дизельне паливо – 1000 л; - борошно – 10 тонн; - крупа різна (гречка і пшоно) – 1 тонна; - макарони – 1 тонна; - тушонка – 2000 ж/б.; - сіль – 1000 кг; - цукор – 2000 кг; - дріжджі сухі – 100 кг; - чай в пакетах, (50 шт. в уп.) – 100 уп. Станом на 1.01.2024 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічував: - тушонка – 2000 ж/б.; - цукор – 2000 кг, - сіль – 1000 кг, - бензин – 1000 л, - дизельне паливо – 1000 л. Станом на 01.01.2025 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічував: - тушонка – 1874 ж/б.; - цукор – 2000 кг, - сіль – 1000 кг, - бензин – 1000 л, - дизельне паливо – 1000 л. У 2025 році поповнено матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою на суму 200,0 тис. грн: - шифер – 150,0 тис. грн, - електрокабель – 12,9 тис. грн, - плівка будівельна – 13,5 тис. грн, - фанера ОСБ – 20,0 тис. грн, - цвяхи шиферні – 3,6 тис. грн. Станом на 31.12.2025 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічує: - плівка будівельна – 450 м. пог., - бензин – 1000 л, - дизельне паливо – 1000 л, - фанера ОСБ – 40 листів, - шифер – 375 листів, - електрокабель – 430 м, - цвяхи шиферні – 45 кг, - сіль – 1000 кг. | Утримувався та поповнювався матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій |
| 4.2. | Утримання та поповнення матеріальних резервів ПРУ та найпростіших укриттів | Забезпечити утримання захисних споруд цивільного захисту відповідно до норм і правил | У захисних спорудах проведено капітальні та поточні ремонти – замінено двері, облаштовано навіси над входами та аварійними виходами, облаштовано поручні, відремонтовано вентиляційні канали. Також у найпростіших укриттях закладів освіти встановлено столи, парти, стільці та лавки для сидіння та проведення часу у ігровій та навчальній формі | Захисні споруди цивільного захисту підготовлено до використання, збережено існуючий фонд захисних споруд розташованих на території громади та облаштовано нові найпростіші укриття, в першу чергу в закладах освіти |
| 4.3. | Придбання польової кухні для організації харчування аварійно-рятувальних (аварійно-відновлювальних, аварійно-ремонтних) бригад, спеціалізованих служб та потерпілого населення | Забезпечення харчування особового складу рятувальних формувань та потерпілого населення | У 2022-2025 роках захід не проводився, тому що не було звернень від спеціалізованих служб цивільного захисту | Результату не досягнуто |
| 4.4. | Забезпечення життєдіяльності населення в умовах можливого ураження об'єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору | Підвищення рівня готовності територіальної громади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з аваріями на системах життєзабезпечення внаслідок можливого повного знеструмлення (режиму блекауту) | У 2024 році придбано пально-мастильні матеріали для: - КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради – 72,74 тис. грн, - КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради – 64,8 тис. грн, - КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради – 68,0 тис. грн, У 2025 році придбано: - пально-мастильні матеріали відділу освіти Погребищенської міської ради для роботи генераторів 71,2 тис. грн. У 2025 році придбано генератори : - КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради – 2 шт. на суму – 99,998 тис. грн, - КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради – 1 шт. на суму – 49,5 тис. грн, - Відділ культури Погребищенської міської ради – 1 шт. на суму 45,0 тис. грн. | Підвищено готовність територіальної громади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з аваріями на системах життєзабезпечення внаслідок можливого повного знеструмлення (режиму блекауту) |
| 5. Забезпечення організаційних та практичних заходів безпеки людей на водних об’єктах: |  |  |  |  |
| 5.1. | - визначити, обстежити, створити та обладнати сезонними рятувальними постами (станціями) місця масового відпочинку населення; | Поліпшення безпеки відпочиваючих на водоймах | На засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято рішення відтермінувати купальний сезон на території громади до закінчення режиму «Воєнного стану» | Попереджено небезпеку загибелі та травматизму людей на воді |
| 5.2. | - забезпечити сезонні рятувальні пости (станції) необхідними рятувальними засобами і майном, засобами зв’язку та надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілим; |  |  |  |
| 5.3. | - забезпечити підготовку рятувальників сезонних рятувальних постів; |  |  |  |
| 5.4. | - виготовлення (придбання) плакатів, буклетів і текстів щодо запобігання загибелі та травматизму людей на воді, їх розповсюдження. |  |  |  |
| 6. Підготовка керівного складу цивільного захисту, органів управління і сил, навчання населення правилам поведінки при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій: |  |  |  |  |
| 6.1 | Підготовка та проведення комплексних та спеціальних навчань (тренувань) за тематикою цивільного захисту. | Поліпшення підготовки керівного складу ЦЗ. | Щороку проводяться штабні тренування на тему: - “Дії органів управління Погребищенської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені”, - “Дії органів управління Погребищенської міської субланки Вінницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в складних умовах осінньо-зимового періоду”, - “Дії органів управління Погребищенської міської субланки Вінницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації, що призвела до радіоактивного забруднення на території громади. | Підвищено рівень готовності керівного складу ЦЗ до ліквідації надзвичайних ситуацій. |
| 7. | Облаштування кімнати чергової служби громади | Отримання оперативної інформації, оповіщення керівників громади та населення | У 2022-2025 роках заходи не проводились, кімнату не облаштовано. | Результату не досягнуто |
| 8. | Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Проведення заходів при ліквідації НС | У 2022-2025 роках кошти не виділялися та заходи не проводилися, тому що надзвичайних ситуацій на території громади не було. | Заходи не проводилися, тому що не було потреби |
| 9. Навчання учасників освітнього процесу правилам техногенної та пожежної безпеки |  |  |  |  |
| 9.1. | Створення у закладах освіти класів безпеки, їх облаштування та технічне оснащення. | Навчання правил техногенної та пожежної безпеки | У 2022-2025 роках кошти не виділялися та заходи не проводилися. | Результату не досягнуто |

2.Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2022 - 2025 рр. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2022 - 2025 рр. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2022 - 2025 рр. |
| 1.1. | Технічне оснащення громади засобами зв’язку та оповіщення | Тис. грн | Служба звязку та оповіщення | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Влаштування локальної системи виявлення загрози хімічного забруднення та оповіщення населення; | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання, встановлення обладнання, підключення системи оповіщення та технічний супровід | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24 |
| 3.1. | Всебічне технічне та організаційне забезпечення роботи міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при його роботі як в місці постійного розташування, так і на базі пересувного пункту управління; | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 150 | 500 | 150 | 150 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | - засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання; | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 50 | 300 | 50 | 50 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | - сучасними засобами радіаційної та хімічної розвідки. | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 74 | 0 | 0 | 29 |
| 4.1. | Утримання та поповнення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою | Тис. грн | Служба матеріального забезпечення | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 9200 | 530 | 0 | 0 | 200 | 730 | 26 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 4.2. | Утримання та поповнення матеріальних резервів ПРУ та найпростіших укриттів | Тис. грн | Балансоутримувачі укриттів | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Придбання польової кухні для організації харчування аварійно-рятувальних (аварійно-відновлювальних, аварійно-ремонтних) бригад, спеціалізованих служб та потерпілого населення | Тис. грн | Служба матеріального забезпечення | 100 | 150 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Забезпечення життєдіяльності населення в умовах можливого ураження об'єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору | Тис. грн | Управління з питань житлово-комуна-льного госпо-дарства, транспорту і зв’язку, управління комуна-льною власністю, містобу-дування та архітекту-ри Погреби-щенської міської ради | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 205 | 266 | 471 | 0 | 0 | 41 | 53 | 47 |
| 5.1. | - визначити, обстежити, створити та обладнати сезонними рятувальними постами (станціями) місця масового відпочинку населення; | Тис. грн | 26 ДПРЧ, м. Погреби-ще | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | - забезпечити сезонні рятувальні пости (станції) необхідними рятувальними засобами і майном, засобами зв’язку та надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілим; | Тис. грн | 26 ДПРЧ, м. Погреби-ще | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | - забезпечити підготовку рятувальників сезонних рятувальних постів; | Тис. грн | 26 ДПРЧ, м. Погреби-ще | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | - виготовлення (придбання) плакатів, буклетів і текстів щодо запобігання загибелі та травматизму людей на воді, їх розповсюдження. | Тис. грн | 26 ДПРЧ, м. Погреби-ще | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Підготовка та проведення комплексних та спеціальних навчань (тренувань) за тематикою цивільного захисту. | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Облаштування кімнати чергової служби громади | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 100 | 10 | 10 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Тис. грн | Відділ з питань оборонної роботи цивільно-го захисту та взаємо-дії з правоохоронними органами | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Створення у закладах освіти класів безпеки, їх облаштування та технічне оснащення. | Тис. грн | Відділ освіти Погребищенської міської ради | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналітичний описовий звіт

Комплексна програма захисту населення і території Погребищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Кодексу Цивільного захисту України з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективного виконання заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У 2022 році поповнено матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою на суму 530,2 тис. грн.

1. Придбано продуктів харчування на суму 445,2 тис. грн.

2. Придбано пально-мастильних матеріалів на суму 85,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічував:

- бензин – 1000 л;

- дизельне паливо – 1000 л;

- борошно – 10 тонн;

- крупа різна (гречка і пшоно) – 1 тонна;

- макарони – 1 тонна;

- тушонка – 2000 ж/б.;

- сіль – 1000 кг;

- цукор – 2000 кг;

- дріжджі сухі – 100 кг;

- чай в пакетах, (50 шт. в уп.) – 100 уп.

Станом на 1.01.2024 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічував:

- тушонка – 2000 ж/б.;

- цукор – 2000 кг,

- сіль – 1000 кг,

- бензин – 1000 л,

- дизельне паливо – 1000 л.

Станом на 01.01.2025 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічував:

- тушонка – 1874 ж/б.;

- цукор – 2000 кг,

- сіль - 1000 кг,

- бензин – 1000 л,

- дизельне паливо – 1000 л.

У 2025 році поповнено матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою на суму 200,0 тис. грн:

- шифер – 150,0 тис. грн,

- електрокабель – 12,9 тис. грн,

- плівка будівельна – 13,5 тис. грн,

- фанера ОСБ – 20,0 тис. грн,

- цвяхи шиферні – 3,6 тис. грн.

Станом на 31.12.2025 року матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою налічує:

- плівка будівельна – 450 м. пог.,

- бензин – 1000 л,

- дизельне паливо – 1000 л,

- фанера ОСБ – 40 листів,

- шифер – 375 листів,

- електрокабель – 430 м,

- цвяхи шиферні – 45 кг,

- сіль – 1000 кг.

В рамках дії програми щорічно проводяться квартальні та річні технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області.

На території громади є 26 протирадіаційних укриттів. З метою належного утримання балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту, збереження існуючого фонду захисних споруд, розташованих на території громади, та їх готовності до використання затверджено графік проведення спеціальних оглядів стану готовності захисних споруд цивільного захисту. За кошти балансоутримувачів у деяких захисних спорудах проведено капітальні та поточні ремонти – замінено двері, облаштовано навіси над входами та аварійними виходами, облаштовано поручні, відремонтовано вентиляційні канали. Також у найпростіших укриттях закладів освіти встановлено столи, парти, стільці та лавки для сидіння та проведення часу у ігровій та навчальній формі.

Відповідно до Планів основних заходів цивільного захисту Погребищенської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на в Погребищенській міській територіальній громаді щороку проводяться штабні тренування на тему:

- “Дії органів управління Погребищенської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені”,

- “Дії органів управління Погребищенської міської субланки Вінницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в складних умовах осінньо-зимового періоду”,

- “Дії органів управління Погребищенської міської субланки Вінницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації, що призвела до радіоактивного забруднення на території громади.

З метою підвищення готовності територіальної громади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з аваріями на системах життєзабезпечення внаслідок можливого повного знеструмлення (режиму блекауту) придбано:

У 2024 році пально-мастильні матеріали для:

- КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради – 72,74 тис. грн,

- КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради – 64,8 тис. грн,

- КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради – 68,0 тис.  грн,

У 2025 році:

- пально-мастильні матеріали відділу освіти Погребищенської міської ради для роботи генераторів 71,2 тис. грн.

У 2025 році придбано генератори :

- КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради – 2 шт. на суму – 99,998 тис. грн,

- КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради – 1 шт. на суму – 49,5 тис.  грн,

- Відділ культури Погребищенської міської ради – 1 шт. на суму 45,0 тис. грн

Головний бухгалтер

Погребищенської міської ради                 _______________ Недошовенко К. А.

(підпис)           (Прізвище та ініціали)

Начальник відділу з питань

оборонної роботи, цивільного захисту

та взаємодії з правоохоронними органами

Погребищенської міської ради                 _______________ Скарбовійчук С. М.

(підпис)           (Прізвище та ініціали)