УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09 квітня 2026 року                       м. Погребище                                             № 196

Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми розвитку вторинної медичної допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27,  пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок  розроблення, затвердження  та виконання  міських  цільових програм у Погребищенській  територіальній громаді», рішенням 86   сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням  51  сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1097  «Про затвердження міської цільової  Програми розвитку вторинної медичної  допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» виконавчий комітет міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської  ради «Про  хід виконання Програми розвитку вторинної медичної  допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік», що додається.

2. Внести проєкт рішення Погребищенської міської  ради «Про хід  виконання Програми розвитку вторинної медичної  допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік» на розгляд  міської  ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського  голови Гордійчука І. П.

Міський   голова                                                    Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради 09 квітня 2026 року № 196

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської  міської  ради

«Про хід  виконання Програми розвитку вторинної медичної  допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2025 рік

Керуючись частиною першою статті 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок  розроблення, затвердження  та виконання  міських  цільових програм у Погребищенській  територіальній громаді», рішенням  51  сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1097  «Про затвердження міської цільової  Програми розвитку вторинної медичної  допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,  рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської  ради  від _____________№__________ «Про проєкт рішення міської  ради «Про хід виконання Програми розвитку вторинної медичної  допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2025 рік, висновки та рекомендації  постійних комісій Погребищенської міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про  хід виконання Програми розвитку вторинної медичної  допомоги жителям Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік, що додається, взяти до відома.

Заступник міського  голови                                    Ігор ГОРДІЙЧУК

Додаток

до рішення _____ сесії Погребищенської

міської  ради 8 скликання

_________________ №________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Програма розвитку вторинної медичної  допомоги жителям

Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

найменування програм

30 листопада 2023 року № 1097

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Комунальне підприємство «Погребищенська центральна лікарня»

Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності |  | Досягнуті результати |
| 1.1 | Супровід вагітних лікарем акушер гінекологом поліклінічного відділення та облік з приводу вагітності в жіночій консультації. | Раннє виявлення вагітності та своєчасне взяття вагітних на облік. | Бюджетні кошти за даним напрямом не планувались |  | Результатів не досягнуто |
| 1.2. | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гострі та хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної, шлунково – кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. | Зменшення захворювання дихальної системи, серця, шлунково-кишкового тракту. | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гострі та хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної, шлунково – кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. Закуплено медикаменти на суму 2,5 тис. грн |  | Зменшено захворювання дихальної системи, серця, шлунково-кишкового тракту. |
| 1.3 | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Раннє виявлення хворих на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. Закуплено тести для виявлення гепатиту В у кількості 400 шт. на суму 8,4 тис. грн Закуплено тести для виявлення гепатиту С в кількості 400 шт. на суму 12,0 тис. грн |  | Проведено раннє виявлення хворих на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити |
| 1.4 | Покращення надання медичної допомоги та реабілітації дітям інвалідам згідно з локальними протоколами та індивідуальними програмами реабілітації. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності | Фінансування та реалізація індивідуальних програм реабілітації (ІПР) забезпечується на рівні первинної ланки медичної допомоги та через органи соціального захисту населення. Закупівля засобів за даним напрямком на вторинному рівні не передбачена плановими асигнуваннями |  | Результатів не досягнуто |
| 1.5 | Удосконалення невідкладної допомоги, хворим на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) та кровообігу серця (інфаркт) згідно з клінічними протоколами. Своєчасне, в межах «терапевтичного вікна», транспортування їх в заклади обласного підпорядкування для надання високоспеціалізованої медичної допомоги | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань | Закупівля додаткового обладнання чи розхідних матеріалів не проводилася через обмеження фінансування |  | Результатів не досягнуто |
| 1.6 | Забезпечити проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених шляхом застосування антирезусного імуноглобуліну у визначених категорій вагітних | Зменшення захворюваності на гемолітичну хворобу новонароджених | Бюджетні кошти за даним напрямом не планувались |  | Результатів не досягнуто |
| 2.1.Придбання швидких тестів на : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Виявлення вагітності. | Покращення медичного нагляду за вагітними. | Бюджетні кошти за даним напрямом не планувались |  | Результатів не досягнуто |
| 2.1.2 | Придбання тестів на ПСА (простат специфічний антиген) | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози | Придбання тестів на ПСА (простат специфічний антиген) на суму 5,4 тис. грн |  | Проведено раннє виявлення захворювань передміхурової залози |
| 2.1.3 | Придбання швидких тестів на приховану кров в калі | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози | Придбання швидких тестів на приховану кров в калі Закуплено тести на суму 3,4 тис. грн |  | Проведено раннє виявлення захворювань передміхурової залози |
| 2.1.4 | Швидкі тести для обстеження під час пологів жінок та обстеження на допологовому етапі | 100% вагітних жінок протестованих за допомогою імуноферментного аналізу щороку | Бюджетні кошти за даним напрямом не планувались |  | Результатів не досягнуто |
| 2.1.5 | Забезпечення лабораторної служби КП «Погребищенська ЦЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами | Забезпечення профілактику репродуктивних втрат, безпліддя та вроджених вад розвитку хромосомних хвороб у населення району | Забезпечення лабораторної служби КП «Погребищенська ЦЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами Закуплено за кошти, що надійшли від платних послуг 60,4 тис. грн. Закуплено за кошти місцевого бюджету лабораторні реактиви на суму 262,5 тис. грн. Придбано лабораторне обладнання на суму 653,0тис. грн. (біохімічний аналізатор, коагудометр, центрифуга, аналізатор електролітів та газів крові) Проведено ремонт аналізатора на суму 22,7 тис. грн. |  | Забезпечено профілактику репродуктивних втрат, безпліддя та вроджених вад розвитку хромосомних хвороб у населення району |
| 2.1.6 | Проведення лабораторного обстеження громадян на COVID-19 IFA методом (призовники) | Запобігання захворюванню серед населення Погребищен- ської територіальної громади на COVID-19 | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.1.7 | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР | Виявлення захворюваності на COVID-19 серед жителів громади | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР Закуплено тести для виявлення COVID-19 в кількості 300 шт на суму 9,4 тис. грн |  | Виявлено захворювання на COVID-19 серед жителів громади |
| 2.1.8 | Забезпечити проведення до- та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади | Проведено до- та після тестове консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз Закуплено тести на виявлення ВІЛ інфекції в кількості 375 шт на суму 8,1 тис. грн |  | Проведено лікувально-профілактичну допомогу населенню Погребищенської міської територіальної громади |
| 2.2 | Забезпечення придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніальною патологією та соціально неблагополучних, з метою попередження небажаної вагітності | Попередження незапланованої вагітності груп населення за ризиком | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.3 | Придбання імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. | Доступність до безоплатної медичної допомоги, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги, доступність до безкоштовних діагностичних обстежень жителів територіальної громади, в тому числі пільгових категорій населення. | Придбано імунобіологічні препарати (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. |  | Результат досягнуто за рахунок державної установи « Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» шляхом надання препаратів. |
| 2.4 | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів, для якісного стаціонарного лікування больового синдрому у онкологічних хворих | Для купірування болю та покращення якості життя онкохворих | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів, для якісного стаціонарного лікування больового синдрому у онкологічних хворих Закуплено наркотичних препаратів на суму 140,4 тис. грн. |  | Купірування болю та покращення якості життя онкохворих |
| 2.5 | Придбання рентгенівської плівки для обстеження легень | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями (рентгенологічними) | Придбано рентгенівської плівки для обстеження легень на суму 100,6 тис. грн. |  | Забезпечено населення профілактичними та діагностичними обстеженнями (рентгенологічними) |
| 2.6 | Проведення патологоанатомічних, гістологічних та бактеріологічних досліджень | Покращення умов надання медичної допомоги | Проведено патологоанатомічні, гістологічні та бактеріологічні дослідження Проведено гістологічні дослідження на суму 144,4 тис. грн. та інфекційні дослідження на суму 8,0 тис. грн. |  | Покращено умови надання медичної допомоги |
| 2.7 | Придбання обладнання та витратних матеріалів для визначення рівня цукру у крові та сечі хворим на цукровий діабет і пацієнтам із групи ризику розвитку цукрового діабету медичним закладом вторинного рівнів територіальної громади | Раннє виявлення хворих на цукровий діабет та попередження ускладнень. Забезпечення проведення лабораторних досліджень для ранньої діагностики ендокринних залоз. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.8 | Забезпечення витратними матеріалами для визначення рівня глікованого гемоглобіну хворим на цукровий діабет в КП «Погребищенська ЦЛ» | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.9 | Виділити кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету | Стабілізація та зменшення показників інвалідності покращення умов та якості надання медичної допомоги учасникам бойових дій, ветеранам війни, в тому числі демобілізованим та членам сімей загиблих. | Виділено кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету Закуплено медикаментів на суму 143,6 тис. грн; перев`язувальних матеріалів на суму 3,9 тис. грн. |  | Проведено стабілізацію та зменшення показників інвалідності, покращено умови та якість надання медичної допомоги учасникам бойових дій, ветеранів війни в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих. |
| 2.10 | Забезпечення медичними та знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги | Покращення умов та якості надання медичної допомоги. Ефективне знеболювання пацієнтам | Забезпечено медичними та знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги Закуплено медикаментів на суму 23,6 тис. грн; перев’язувальних матеріалів на суму 1,5 тис. грн. |  | Покращено умови та якість надання медичної допомоги. Ефективне знеболювання пацієнтам |
| 2.11 | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету (хвороба Гоше, ювенільний ревматоїдний артрит, муковісцидоз, рак щитоподібної залози та наднирників) у Погребищенській міській територіальній громаді | Зменшення показника інвалідизації та рівня смертності населення від орфанних захворювань | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.12 | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у КП «Погребищенська ЦЛ» | Зменшення показника інвалідизації та рівня смертності населення від орфанних захворювань | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.13 | Забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету | Дотримання клінічних протоколів лікування екстрених станів у хворих на гемофілію до 100% | Виділено кошти на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету Закуплено медикаментів на суму 1,6 тис. грн. |  | Дотримано клінічних протоколів лікування екстрених станів у хворих на гемофілію до 100% |
| 2.14 | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділені анестезіології та інтенсивної терапії КП «Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідними медикаментами | Зниження показників смертності та покращення якості реанімаційного супроводу хворого | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділені анестезіології та інтенсивної терапії КП «Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідними медикаментами Закуплено медикаментів на суму 186,0 тис. грн; Перев’язувальних матеріалів на суму 2,8 тис. грн; Вироби медичного призначення на суму 39,2 тис. грн. |  | Знижено показники смертності та покращено якість реанімаційного супроводу хворого |
| 2.15 | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання медичної допомоги жителям громади | Покращення надання якісної вторинної медичної допомоги жителям громади | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання медичної допомоги жителям громади Закуплено медикаментів на суму 72,2 тис. грн. |  | Покращено надання якісної вторинної медичної допомоги жителям громади |
| 2.16 | Придбання рентгенівської плівки для обстеження хворих на tbc та осіб з групи ризику | Лікувальна допомога населенню | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування |  | Результатів не досягнуто |
| 2.17 | Придбання холодильного устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | Якісне збереження вакцини. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.18 | Організація впровадження стандартів профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи. | Раннє виявлення патології чоловічої репродуктивної системи. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 2.19 | Забезпечення хірургічного відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги | Покращення умов надання медичної допомоги | Забезпечення хірургічного відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги Закуплено медикаментів на суму 162,4 тис. грн; дезінфікуючих засобів на суму 2,3 тис грн; перев’язувальних матеріалів на суму 50,1 тис. грн, виробів медичного призначення на суму 82,2 тис. грн |  | Покращено умови надання медичної допомоги |
| 2.20 | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) та Відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги | Покращення умов надання медичної допомоги | Забезпечено відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) та Відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги Закуплено медикаментів на суму 19,9 тис. грн; перев’язувальних матеріалів на суму 24,2 тис. грн; вироби медичного призначення на суму 43,1 тис. грн. |  | Покращено умови надання медичної допомоги |
| 2.21 | Придбання медичного обладнання для реабілітації військово службовців та їх сімей | Покращення умов надання медичної допомоги | Придбано медичне обладнання для реабілітації військовослужбовців та їх сімей Придбано дороговартісне реабілітаційне обладнання на суму 1492,4 тис. грн.(з них 750,0 тис. грн. за кошти обласного бюджету та 742,4 тис. грн. кошти місцевого бюджету) та придбано обладнання на суму 7,3 тис. грн. |  | Покращено умови надання медичної допомоги |
| 3.1 | Покращення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації. | Покращення медичного нагляду за вагітними. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.2 | Здійснення матеріально – технічного забезпечення ЛПЗ (лікувально– профілактичних закладів) громади для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів та раку. | Покращення скринінгу патології шийки матки. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.3 | Забезпечення діагностичною апаратурою для надання невідкладної допомоги гінекологічним хворим. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.4 | Покращення матеріально – технічного оснащення кабінету планування сім’ї. | Удосконалення введення диспансерної групи репродуктивного здоров’я. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.5 | Забезпечення медичним обладнанням та оргтехнікою відповідно до табелю оснащення для діагностики та лікування серцево судинного та судино – мозкового захворювань | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.6 | Покращення матеріально – технічного забезпечення спеціалізованих відділень для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги при захворюваннях серцево – судинної системи та захворювань судин головного мозку, згідно з табелем оснащення та локальними протоколами | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань | Покращено матеріально – технічне забезпечення спеціалізованих відділень для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги при захворюваннях серцево – судинної системи та захворювань судин головного мозку згідно з табелем оснащення та локальними протоколами Придбано холтер ЕКГ на суму 52,5 тис. грн. |  | Проведено раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань |
| 3.7 | Забезпечення кабінету ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями | Забезпечено кабінет ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів дезінфікуючий засіб на суму 1,4 тис. грн; перев’язувальних матеріалів на суму 7,7 тис. грн. |  | Забезпечено населення профілактичними та діагностичними обстеженнями |
| 3.8 | Профілактичні та ремонтні роботи ендоскопічного та рентгенологічного обладнання відповідно до регламенту обслуговування та виникнення проблем | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.9 | Удосконалення роботи та забезпечення обладнанням і витратними матеріалами, мамологічного кабінету та кабінету патології шийки матки | Раннє виявлення онкологічної захворюваності молочної залози і зменшення смертності | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.10 | Забезпечення сучасною діагностичною апаратурою для своєчасного виявлення передракових захворювань та раку | Зменшення онкологічних захворювань всіх локалізацій | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.11 | Забезпечення роботи чоловічого оглядового кабінету | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.12 | Придбання необхідного обладнання, інструментарію та розхідних матеріалів для покращення оснащення операційного блоку | Забезпечення населення своєчасною, та на сучасному рівні, хірургічною допомогою, зменшення строків лікування хворих в стаціонарі | Придбано необхідне обладнання, інструментарій та розхідні матеріали для покращення оснащення операційного блоку Закуплено медикаментів на суму 143,9 тис. грн; дезінфікуючий засобів на суму 3,6 тис. грн; перев’язувальних матеріалів на суму 62,2 тис. грн. |  | Забезпечено населення своєчасною, та на сучасному рівні, хірургічною допомогою, зменшення строків лікування хворих в стаціонарі |
| 3.13 | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) , відділення анестезіології та інтенсивної терапії, терапевтичного відділення та фізіотерапевтичного кабінету необхідним медичним інвентарем, побутовою технікою, меблями та обладнанням для надання невідкладної допомоги | Покращення умов надання медичної допомоги | Забезпечено відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) , відділення анестезіології та інтенсивної терапії, терапевтичного відділення необхідним медичним інвентарем, побутовою технікою, меблями та обладнанням для надання невідкладної допомоги Закуплено медикаментів на суму 298,0 тис. грн; медичних виробів на суму 100,0 тис. грн. |  | Покращено умови надання медичної допомоги |
| 3.14 | Покращення оснащення очного кабінету КП «Погребищенська ЦЛ», підвищення рівня ефективності його роботи | Покращення якості життя хворих з очною патологією на 5% | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.15 | Впровадження стандартів діагностики, лікування та реабілітації хворих з очною патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці. |  | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.16 | Впровадження надання паліативної допомоги. Створення палат для надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарі та виїзних бригад для надання паліативної допомоги на дому. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.17 | Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, оплата послуг з прокладання мережі -Інтернет | Підвищення ефективності процесу лікування | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.18 | Забезпечення супроводу та модернізації програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної та оргтехніки | Підвищення ефективності процесу лікування | Забезпечено супровід та модернізацію програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної та оргтехніки Проведено ремонт комп’ютерної техніки на суму 11,5 тис. грн; супровід програм на суму 23,1тис. грн. |  | Підвищено ефективність процесу лікування |
| 3.19 | Оплата послуг провідного, мобільного та інтернет зв’язку | Підвищення ефективності процесу лікування | Оплачено послуги провідного, мобільного та інтернет зв’язку Проведено оплату послуг в кількості 12 шт. на суму 72,4 тис. грн |  | Підвищено ефективність процесу лікування |
| 3.20 | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | Дотримання вимог охорони праці в закладах охорони здоров’я | Оплачено послуги з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. |  | Результат досягнуто за рахунок коштів КП «Погребищенська центральної лікарні» |
| 3.21 | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділені анестезіології та інтенсивної терапії КП «Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідним обладнанням відповідно до табелю оснащення | Зниження показників смертності та покращення якості реанімаційного супроводу хворого | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.22 | Виділення коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладу охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади | Утримання сільських та міських закладів охорони здоров’я | Виділено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладу охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади електроенергія на суму 1083,4 тис. грн; теплопостачання на суму 3180,9 тис грн; розподіл природнього газу на суму 30,8 тис. грн; Проведено вивезення нечистот на суму 23,6 тис. грн |  | Утримання сільських та міських закладів охорони здоров’я |
| 3.23 | Придбання паливно - мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладу охорони здоров`я громади | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Придбано пально - мастильні матеріали та запчастини для обслуговування медичного автотранспорту закладу охорони здоров`я громади Закуплено бензин А-95 в кількості 4000л. на суму 212,0 тис.грн; Закуплено ДП в кількості 5660 шт. на суму 285,8 тис. грн; Закуплено автомобільне масло на суму 19,7 тис. грн. Придбано запасні частини на суму 58,0 тис. грн. |  | Покращено доступність та якості медичного обслуговування населення громади |
| 3.24 | Обслуговування та проведення ремонту апаратів УЗД | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 3.25 | Придбання продуктів харчування для хворих | Забезпечення якості надання медичної допомоги | Придбано продукти харчування для хворих Закуплено продуктів харчування на суму 500,0 тис. грн. |  | Забезпечено якісне надання медичної допомоги |
| 4.1 | Забезпечити індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань | Забезпечено індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. Закуплено засоби індивідуального захисту на суму 16,0 тис. грн. |  | Покращено якість життя, зменшено ризик поширення захворюваності |
| 4.2 | Забезпечення інфекційного контролю з метою попередження внутрішньо – лікарняної інфекції післяопераційних хворих | Попередження внутрішньо – лікарняної інфекції | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 4.3 | Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків. | Кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, до 100% | Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків. Закуплено засоби індивідуального захисту на суму 82,3 тис. грн. |  | Забезпечено медичних працівників засобами індивідуального захисту |
| 4.4 | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД | Запобігання захворюваності серед жителів громади | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД |  | Результат досягнуто за рахунок коштів КП «Погребищенська центральної лікарні» |
| 4.5 | Утримання медичного закладу, що надає вторинну медичну допомогу жителям громади, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. | Утримання закладу охорони здоров’я | Утримання медичного закладу, що надає вторинну медичну допомогу жителям громади, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. Виплата заробітної плати працівників з нарахуванням на суму 7503,0 тис. грн |  | Утримання закладу охорони здоров’я |
| 4.6 | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади Застраховано 4 одиниці автотранспорту на суму 1,0 тис. . |  | Покращено доступність та якість медичного обслуговування населення громади |
| 4.7 | Придбання засобів індивідуального захисту від інфікування COVID-19 | Запобігання захворюваності серед жителів громади | Придбання засобів індивідуального захисту від інфікування COVID-19 Придбано засоби індивідуального захисту на суму 42,5 тис. грн. |  | Запобігання захворюваності серед жителів громади |
| 4.8 | Страхування медичних працівників на випадок зараження COVID-19 | Запобігання захворюваності серед жителів громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результати не досягнуто |
| 4.9 | Проведення бактеріологічних досліджень, медичних оглядів працівників ЗОЗ громади. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Проведено бактеріологічні дослідження, медичні огляди працівників ЗОЗ громади. Проведено бактеріологічних досліджень на суму 44,9 тис. грн; закуплено бактерицидні лампи на суму 65,0 тис. грн. |  | Зменшено захворюваності серед жителів громади. |
| 4.10 | Створення належних умов для роботи медичного персоналу хірургічного відділення та придбання засобів індивідуального захисту | Профілактика ризику захворювання ВІЛ та СНІДу у відділенні | Створення належних умов для роботи медичного персоналу хірургічного відділення та придбання засобів індивідуального захисту Закуплено засоби індивідуального захисту на суму 825 тис. грн. |  | Проведено профілактику ризику захворювання ВІЛ та СНІДу у відділенні |
| 4.11 | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в лікувально - профілактичних закладах шляхом адміністрування заходів інфекційного контролю та закупівлі бактеріцидних ламп та дезрозчинів | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 4.12 | Забезпечення працівників лікарні навчанням, курсами спеціалізації, підвищення кваліфікації та тематичного удосконалення з виплатою відрядження | Утримання закладу охорони здоров’я | Забезпечено працівників лікарні навчанням, курсами спеціалізації, підвищення кваліфікації та тематичного удосконалення з виплатою відрядження |  | Результат досягнуто за рахунок власних коштів |
| 5. Удосконалення надання вторинної медичної допомоги і наближення її до населення громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення ремонту рентгенкабінету хірургічного відділення та підготовка робочого місця для рентгенодіагностичної апаратури і встановлення рентгенодіагностичного апарату та обслуговування | Покращення умов надання медичної допомоги | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування |  | Результатів не досягнуто |
| 5.2 | Проведення поточних робіт та облаштування приміщень для КТ. Встановлення, обслуговування та придбання обладнання для КТ | Покращення умов та якості надання медичної допомоги | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування |  | Результатів не досягнуто |
| 5.3 | Завершення реконструкції хірургічного корпусу (в частині даху та фасаду) | Покращення умов надання медичної допомоги | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.4 | Обслуговування ліфта хірургічного корпусу | Покращення умов надання медичної допомоги | Обслуговування ліфта хірургічного корпусу Проведено обслуговування на суму 18,9 тис. грн. |  | Покращено умови надання медичної допомоги |
| 5.5 | Для забезпечення енергобезпеки під час блекауту та відключення електроенергії, встановлення, облаштування та підключення генераторів і забезпечення їх пально - мастильними матеріалами | Покращення умов надання медичної допомоги | Для забезпечення енергобезпеки під час блекауту та відключення електроенергії, встановлення, облаштування та підключення генераторів і забезпечення їх пально - мастильними матеріалами |  | Результатів не досягнуто |
| 5.6 | Виготовлення ПКД та встановлення системи кондиціонування та вентиляції в закладі та їх обслуговування | Покращення умов надання медичної допомоги | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.7 | Реконструкція та поточні ремонти приміщень хірургічного корпусу | Покращення умов надання медичної допомоги | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.8 | Виготовлення ПКД та проведення будівництва, капітальних та поточних ремонтів, реконструкції приміщень закладу та придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом | Покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню громади | Виготовлено проектно - кошторисну документацію на проведення будівництва, капітальних та поточних ремонтів, реконструкції приміщень закладу та придбання будівельних матеріалів для ремонтних робіт господарським способом Проведено капітальний ремонт теплового пункту ( термомодернізація) на суму 705,4 тис. грн. Придбано будівельні матеріали для ремонту терапевтичного корпусу на суму 98,0 тис. грн. |  | Покращено доступність та якість надання медичної допомоги населенню громади |
| 5.9 | Фінансування на завершення робіт по централізованому забезпеченню киснем хірургічного відділення та відділення невідкладних станів | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.10 | Завершення ремонту каналізаційної системи | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.11 | Капітальний ремонт пральні та придбання пральних машин | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.12 | Проведення поточних ремонтів, придбання устаткування та кухонного інвентаря для харчоблоку закладу | Покращення доступності та якості обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.13 | Проведення реконструкції поточних ремонтів відділень стерилізації та моргу, придбання апаратури та інвентаря | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто |
| 5.14 | Облаштування та проведення благоустрою території лікарні КП «Погребищенська ЦЛ» | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Облаштування та проведення благоустрою території лікарні КП « Погребищенська ЦЛ» Проведення поточного ремонту дорожнього покриття на суму 569,5 тис. грн |  | Покращено доступність та якість медичного обслуговування населення громади |
| 5.15 | Обслуговування системи водопостачання та водовідведення закладу | Забезпечення функціонування закладу | Проведено поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення закладу на суму 111,4 тис. грн. |  | Забезпечено функціонування закладу |
| 5.16 | Встановлення шлагбаума на території | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади | Встановлено шлагбаум на території на суму 31,0 тис. грн. закуплено комплектуючі до шлагбаума на суму16,5 тис. грн. та доставка шлагбаума в сумі 6,7 тис. грн. |  | Покращено доступність та якість медичного обслуговування населення громади |
| 5.17 | Проведення поточних ремонтів та монтажу водостічної системи з облаштуванням карнізною дошкою будівель лікарні КП « Погребищенська ЦЛ» | Забезпечення функціонування закладу | Проведено поточний ремонт та монтаж водостічної системи з облаштуванням карнізною дошкою будівель лікарні на суму 86,5 тис. грн. |  | Забезпечено функціонування закладу |

2. Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість штатних посад лікарського персоналу | одиниць |  | 58 | 58 | 100 |
|  | Кількість лікарів, що надають вторинну медичну допомогу жителям територіальної громади | одиниць |  | 36 | 36 | 100 |
| 2 | Кількість профільних ліжок | ліжка |  | 85 | 85 | 100 |
|  | Кількість ліжко – днів стаціонарного перебування хворих | Тис. одиниць |  | 27,3 | 27,3 | 100 |
|  | Кількість лікарських відвідувань | Тис. одиниць |  | 83,0 | 83,0 | 100 |
| 3 | Середня кількість відвідувань на одного лікаря | Тис. одиниць |  | 2,3 | 2,3 | 100 |
|  | Середня кількість перебування хворих у стаціонарі на один ліжко – день | осіб |  | 321 | 321 | 100 |
| 4 | Завантаженість ліжко – дня стаціонарними хворими | % |  | 87,9 | 87,9 | 100 |

3. Аналітичний описовий звіт :

У 2025 році всього із місцевого бюджету було профінансовано в сумі 19753,5 тис. грн. з них було використано на такі заходи як:

- для виплати  заробітної плати з нарахуванням медичному персоналу в сумі – 7503,0 тис. грн;

- на придбання пального (бензин, диз.паливо), канцелярських  та господарських товарів, миючих засобів, запасних частин  – 790,1 тис. грн;

- на придбання медикаментів а саме: кисень медичний, медикаменти, перев’язувальний матеріал (бинт, марля), диз. засоби, наркотичні препарати, компоненти крові, засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, бахіли, ) тест набори для визначення гепатиту , тест на COVID -19, рентген плівка, ЕКГ папір, лабораторні реактиви – 2424,1 тис. грн;

- на придбання продуктів харчування – 500,0 тис. грн;

- на оплату послуг (крім комунальних), а саме: ремонт медичного обладнання, цитологічні дослідження, гістологічні дослідження, профілактичні дослідження, послуги зв’язку, скринінг новонароджених, послуги охорони та поточний ремонт дорожнього покриття на території лікарні в сумі 1147,5 тис. грн;

- оплата теплопостачання в сумі 3180,9 тис. грн;

- оплата електроенергії в сумі 1083,5 тис. грн;

- оплата розподілу природного газу – 30,8 тис. грн;

- оплата інших енергоносіїв – 23,6 тис. грн;

- виплата пільгових пенсій – 135,7 тис. грн;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2228,9 тис. грн (з них: обласного бюджету в сумі 750,0 тис. грн та з місцевого бюджету в сумі 1478,9 тис. грн.);

- на капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення коригування ПКД ( термомодернізація)- 705,4 тис. грн;

Директор КП «ПЦЛ»                       ____________О. В. Олексієнко

Погребищенської  міської  ради

Головний бухгалтер                        _______________ Сіренко Л. Д.