УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

92 сесія 8 скликання

30 квітня 2026 року                         м. Погребище                                    № 321

| Про хід виконання Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік |  |
| --- | --- |

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1098 «Про затвердження міської цільової Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року №1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 квітня 2026 року №195 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід  виконання Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», висновки та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 92 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

30 червня 2026 року № 321

ІНФОРМАЦІЯ ПРО  ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Програма місцевих стимулів для медичних працівників

Погребищенської міської територіальної громади на 2024

-2026 роки

найменування програм

30 листопада 2023 року № 1098

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Комунальне підприємство «Погребищенська центральна

лікарня» Погребищенської міської ради ,

Комунальне підприємство «Погребищенський центр

первинної медико – санітарної допомоги Погребищенської

міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  | Фактично проведені заходи |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності |  | Досягнуті результати |  |
| 1.1 | Оплата навчання лікарів в інтернатурі з урахуванням потреб закладів охорони здоров`я громади. | Покращення доступності та якості медичної допомоги жителям громади, в тому числі пільговим категоріям населення. Забезпечення медичних закладів громади кадровим ресурсом, в першу чергу лікарями-спеціалістами. Поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги як первинної так і спеціалізованої, орієнтованої на інтегрований підхід до вирішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому. | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто | КП « ПЦЛ» КП «ПЦПМСД» |
| 1.2. | Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки в розмірі 10000 грн. протягом першого року роботи в закладі лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров’я громади. |  | Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки в розмірі 10000 грн. протягом першого року роботи в закладі лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров’я громади. |  | Проведена виплата 7-ми спеціалістам в сумі 915 тис. грн | КП « ПЦЛ» |
|  |  |  |  |  | Проведена виплата 2-вом спеціалістам в сумі 268,4 тис. грн | КП «ПЦПМСД» |
| 1.3 | Забезпечення обладнанням та оргтехнікою робочого місця молодих спеціалістів – лікарів. |  | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто | КП « ПЦЛ» КП «ПЦПМСД» |
| 1.4 | Надання одноразової грошової допомоги молодим спеціалістам – лікарям в розмірі п’яти посадових окладів, якщо не проводилася оплата їх навчання в інтернатурі. |  | Захід не проводився у зв’язку з відсутністю потреби |  | Результатів не досягнуто | КП « ПЦЛ» КП «ПЦПМСД» |

2. Аналіз Виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата навчання лікарів в інтернатурі з урахуванням потреб закладів охорони здоров`я громади. |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми. |  | тис. грн |  | 71,6 | 0 | 0 |
| Кількість осіб, які навчатимуться в інтернатурі. |  | од. |  | 4 | 0 | 0 |
| Обсяг витрат виконання заходу на 1 особу. |  | тис. грн |  | 17,9 | 0 | 0 |
| Відсоток осіб, що закінчать навчання в інтернатурі. |  | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки в розмірі 10000 грн. протягом трьох років роботи в закладі лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров'я громади |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на виконання заходу. |  | тис. грн |  | 1319,2 | 1183,4 | 89,7 |
| кількість осіб, які отримають виплату додаткової заохочувальної надбавки. |  | од. |  | 10 | 9 | 90 |
| Обсяг витрат виконання заходу на 1 особу. |  | тис. грн |  | 146,4 | 131,5 | 89,8 |
| Кількісний показник наданих виплат до показника осіб, яким планувалося надати виплати. |  | % |  | 100 | 89,7 | 89,7 |
| 3 | Забезпечення обладнанням та оргтехнікою робочих місць молодих спеціалістів – лікарів. |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми. |  | тис. грн |  | 300,0 | 0 | 0 |
| Кількість облаштованих робочих місць молодих спеціалістів-лікарів. |  | од. |  | 7 | 0 | 0 |
| Обсяг витрат виконання заходу на облаштування 1 робочого місця. |  | тис. грн |  | 42,9 | 0 | 0 |
| Показник облаштованих робочих місць молодих спеціалістів-лікарів . |  | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Надання одноразової грошової допомоги молодим спеціалістам – лікарям в розмірі п’яти посадових окладів, якщо не проводилася оплата їх навчання в інтернатурі. |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на виконання заходу з реалізації Програми. |  | тис. грн |  | 250,0 | 0 | 0 |
| Кількість осіб, які отримають одноразову грошову допомогу. |  | од. |  | 7 | 0 | 0 |
| Обсяг витрат виконання заходу на 1 особу. |  | тис. грн |  | 35,7 | 0 | 0 |
| Кількісний показник наданої одноразової грошової допомоги до показника осіб, яким планувалося надати одноразову допомогу. |  | % |  | 100 | 0 | 0 |

Аналітичний описовий звіт:

За 2025 рік по Програмі місцеві стимули для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської  міської  ради було  профінансовано в сумі 915,0 тис. грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату молодим спеціалістам.

КП « Погребищенський центр первинної  медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради в 2025 році з бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади  було профінансовано відповідно до Програми місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки в сумі 268,4 тис. грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату молодим спеціалістам.

| Директор КП «ПЦЛ» Погребищенської міської ради | _________ | Олексієнко О. В. |  | Директор КП «ПЦПМСД» Погребищенської міської ради | _________ | Роздольський І. Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер | _________ | Сіренко Л. Д. |  | Головний бухгалтер | _________ | Совсун Л. І. |