УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

95 сесія 8 скликання

17 липня 2026 року                            м. Погребище                                    № 612

| Про хід виконання міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки в 2025 році |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням 74 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 04 червня 2025 року № 543 «Про затвердження міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 липня 2026 року №351 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки в 2025 році»», висновки і рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки, затвердженої рішенням 74 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 04 червня 2025 року № 543 «Про затвердження міської цільової Програми розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки» в 2025 році, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

Міський голова						Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 95 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

17 липня 2026 року № 612

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова Програми

розроблення містобудівної документації

Погребищенської міської територіальної

громади на 2025-2028 роки в 2025 році

найменування програми

04 червня 2025 року № 543

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Розроблення містобудівної документації місцевого рівня | Затверджена містобудівна документація | Розроблення «Історико-архітектурного опорного плану, визначення меж та режимів використання історичних ареалів міста Погребище Вінницької області» та науково-проєктної документації «Зони охорони пам’яток культурної спадщини міста Погребище Вінницької області» | Згідно календарного графіка до договору здійснено та профінансовано 4 етапи виконання робіт на суму 745, 34 тис. грн. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг фінансування програми | тис. грн. | Фінансова звітність | 800,00 | 745,34 | 100 |
|  | Загальна кількість документів, що розроблена | одиниць | Облікові дані | 2 | 1 | 50 |
|  | Кількість охоплених населених пунктів містобудівною документацією | одиниць | Облікові дані | 1 | 0 | 0 |
|  | Відсоток забезпечення містобудівною документацією | % | Фінансова звітність | 50 | 25 | 25 |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма розроблення містобудівної документації Погребищенської міської територіальної громади на 2025-2028 роки, (далі - Програма) розроблена з метою здійснення розроблення містобудівної документації для регулювання планування, забудови та іншого використання території громади.

Ресурс Програми на 2025 рік становив 800,00 тис. грн.

На виконання заходу Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради протягом 2025 року виділено  745, 34 тис. грн, використано 745,34 тис. грн. Ці кошторисні призначення використано на виконання 4 етапів робіт згідно календарного графіка по договору укладеного між виконавцем та замовником, а саме: 1 етап - Історико-архівні та бібліографічні дослідження, 2 етап - Розширення та доповнення історичної довідки, 3 етап - Уточнення та коригування проєкту зон охорони пам’яток культурної спадщини, 4  етап - Розширення та доповнення пояснювальної записки до проєкту зон охорони пам’яток культурної спадщини.

Начальник управління з питань житлово-

комунального господарства, транспорту і

зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                      Володимир КОРІНЕНКО

Головний бухгалтер  з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури Погребищенської міської ради                                                               Світлана ПОЛІЩУК